## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 2026-07-28 16:56
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Estimativa de Custos para Obras de Reforma para Acessibilidade e Abrigo de Gerador do IMS da Universidade Federal da Bahia |  |  |  | JULHO/2021
Endereço: |  |  |  | Área (m²):
Rua Hormindo Barros, 58 - Candeias, Vitória da Conquista - BA, 45029-094 |  |  |  | 607
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | %
| REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | 11.06.2021/ORSE ABRIL | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 24 | 144.32 | 3463.68 | #VALUE!
1.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 17.37 | 833.76 | #VALUE!
1.3 | S00051 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 345.62 | 2073.72 | #VALUE!
1.4 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 100 | 2.98 | 298 | #VALUE!
1.5 | S00008 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA | M3 | 2 | 60.88 | 121.76 | #VALUE!
1.6 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 2 | 46.01 | 92.02 | #VALUE!
1.7 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL | M3 | 2 | 86.51 | 173.02 | #VALUE!
1.8 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA IMPLANTAÇÃO DA OBRA | UND | 1 | 2365.2 | 2365.2 | #VALUE!
1.9 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS | M3 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.10 | S02510 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA | M3 | 10 | 10.82 | 108.2 | #VALUE!
1.11 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 100 | 2.11 | 211 | #VALUE!
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 58407.78 | #VALUE!
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO-PERÍODO) | MÊS | 4 | 8193.925 | 32775.7 | #VALUE!
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 5290.1 | 21160.4 | #VALUE!
2.3 | DNIT | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO | MÊS | 4 | 307.92 | 1231.68 | #VALUE!
2.4 | 00010775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO | MÊS | 4 | 810 | 3240 | #VALUE!
3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
3.1 | 97635 | REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 607 | 14.53 | 8819.71 | #VALUE!
3.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL H=5CM | M3 | 30.35 | 68.71 | 2085.3485 | #VALUE!
3.3 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS | M3 | 103.19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.4 | S02510 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA | M3 | 50 | 10.82 | 541 | #VALUE!
3.5 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 500 | 2.11 | 1055 | #VALUE!
3.6 | S11447 | COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M2 | 607 | 9.32 | 5657.24 | #VALUE!
3.7 | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | M2 | 607 | 131.77 | 79984.39 | #VALUE!
3.8 | S12039 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 373.28 | 89.73 | 33494.4144 | #VALUE!
3.9 | COMPOSIÇÃO | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | M2 | 111.24 | 51.1903 | 5694.4059 | #VALUE!
3.10 | S00013 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (PASSEIO) | M3 | 1.528 | 197.89 | 302.3759 | #VALUE!
3.11 | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | M2 | 7.64 | 131.77 | 1006.7228 | #VALUE!
3.12 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO | M | 10 | 44.62 | 446.2 | #VALUE!
3.13 | 94996 | RAMPA EM CONCRETO LISO | M2 | 12.5 | 131.77 | 1647.125 | #VALUE!
4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 138072.2328 | #VALUE!
|  | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA GRUPO GERADOR |  |  |  | 0 | #VALUE!
4.1 | S00050 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 21.8125 | 8.52 | 185.8425 | #VALUE!
|  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0 | #VALUE!
4.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL H=10CM | M3 | 1.9718 | 68.71 | 135.4831 | #VALUE!
4.3 | S11447 | COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M2 | 19.7181 | 9.32 | 183.7727 | #VALUE!
4.4 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO | M2 | 19.7181 | 2.28 | 44.9573 | #VALUE!
4.5 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM | M2 | 19.7181 | 27.77 | 547.5716 | #VALUE!
4.6 | 00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) | M3 | 2 | 77.74 | 155.48 | #VALUE!
|  | BASE DO GERADOR |  |  |  | 0 | #VALUE!
4.7 | 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | KG | 80 | 15.5 | 1240 | #VALUE! |  | 11.8376
4.8 | 92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM | KG | 123 | 13.12 | 1613.76 | #VALUE!
4.9 | S00084 | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 01 USO | M2 | 3.6 | 141.64 | 509.904 | #VALUE!
4.10 | 00034493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 2.51 | 345.47 | 867.1297 | #VALUE!
4.11 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 2.51 | 190.03 | 476.9753 | #VALUE!
|  | VIGAS |  |  |  | 0 | #VALUE!
4.12 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | KG | 158 | 16.57 | 2618.06 | #VALUE!
4.13 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 119 | 20.94 | 2491.86 | #VALUE!
4.14 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM | KG | 19 | 19.79 | 376.01 | #VALUE!
4.15 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 52.62 | 106.13 | 5584.5606 | #VALUE!
4.16 | 00034493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 6.44 | 345.47 | 2224.8268 | #VALUE!
4.17 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 6.44 | 190.03 | 1223.7932 | #VALUE!
|  | LAJE |  |  |  | 0 | #VALUE!
4.18 | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | KG | 2.73 | 17.21 | 46.9833 | #VALUE!
4.19 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 29.98 | 43.19 | 1294.8362 | #VALUE!
4.20 | 00034493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 2.88 | 345.47 | 994.9536 | #VALUE!
4.21 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 2.88 | 190.03 | 547.2864 | #VALUE!
|  | ALVENARIAS |  |  |  | 0 | #VALUE!
4.22 | 89484 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS | M2 | 61.4574 | 96.9 | 5955.2221 | #VALUE!
4.23 | 00034493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.0076 | 345.47 | 2.6256 | #VALUE!
4.24 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.0076 | 190.03 | 1.4442 | #VALUE!
4.25 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM | KG | 57 | 19.79 | 1128.03 | #VALUE!
|  | COBERTURA |  |  |  | 0 | #VALUE!
4.26 | S04849 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS | M2 | 35.5281 | 44.34 | 1575.316 | #VALUE!
4.27 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 19.7181 | 26.2 | 516.6142 | #VALUE!
4.28 | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 19.7181 | 18.7 | 368.7285 | #VALUE!
4.29 | S00236 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 8MM | M2 | 19.7181 | 53.57 | 1056.2986 | #VALUE!
4.30 | 89484 | ALVENARIA DE BLOCO DE CIMENTO ESTRUTURAL (PLATIBANDA) | M2 | 15.81 | 96.9 | 1531.989 | #VALUE!
|  | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | #VALUE!
4.31 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 190.0629 | 8.63 | 1640.2428 | #VALUE!
4.32 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 190.0629 | 38.36 | 7290.8128 | #VALUE!
4.33 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 190.0629 | 2.31 | 439.0453 | #VALUE!
4.34 | S02279 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 03 | M2 | 190.0629 | 11.87 | 2256.0466 | #VALUE!
4.35 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 190.0629 | 11.95 | 2271.2517 | #VALUE!
|  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | #VALUE!
4.36 | S00169 | COBOGÓ DE CIMENTO, TIPO ESCAMA, DIM: 50 X 50CM | M2 | 3.75 | 107.13 | 401.7375 | #VALUE!
4.37 | S08970 | TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 | M2 | 4.59 | 127.79 | 586.5561 | #VALUE!
4.38 | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 2 | 886.59 | 1773.18 | #VALUE!
4.39 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 7.56 | 43.58 | 329.4648 | #VALUE!
|  | PASSEIO EXTERNO | M2 | 12 |  | 0 | #VALUE!
4.40 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL H=5CM | M3 | 0.6 | 68.71 | 41.226 | #VALUE!
4.41 | S11447 | COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M2 | 12 | 9.32 | 111.84 | #VALUE!
4.42 | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | M2 | 12 | 131.77 | 1581.24 | #VALUE!
4.43 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO | M2 | 12 | 2.28 | 27.36 | #VALUE!
|  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | #VALUE!
|  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 | #VALUE!
4.44 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL H=5CM | M3 | 21.84 | 68.71 | 1500.6264 | #VALUE!
4.45 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM | M2 | 54.6 | 27.77 | 1516.242 | #VALUE!
4.46 | S07150 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4, TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 22 | 64.65 | 1422.3 | #VALUE!
4.47 | S03771 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 3, TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 160 | 14.47 | 2315.2 | #VALUE!
4.48 | S02800 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 0.80 X 0.80 X 1.00M | UND | 2 | 1167.88 | 2335.76 | #VALUE!
4.49 | S07237 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.40M | UND | 6 | 186.24 | 1117.44 | #VALUE!
4.50 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 21.84 | 41.66 | 909.8544 | #VALUE!
4.51 | S11447 | COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M2 | 54.6 | 9.32 | 508.872 | #VALUE!
|  | CABOS |  |  |  | 0 | #VALUE!
4.52 | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 140 | 124.31 | 17403.4 | #VALUE!
4.53 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 40 | 72.66 | 2906.4 | #VALUE!
4.54 | 92993 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 20 | 123.08 | 2461.6 | #VALUE!
4.55 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 15 | 9.07 | 136.05 | #VALUE!
4.56 | 92985 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 10 | 36.61 | 366.1 | #VALUE!
4.57 | 92987 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 600 | 52.82 | 31692 | #VALUE!
4.58 | S07930 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 32 | 13.01 | 416.32 | #VALUE!
4.59 | S07929 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 7.96 | 63.68 | #VALUE!
4.60 | S07928 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 4.2 | 8.4 | #VALUE!
4.61 | S07923 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 16 | 6.4 | 102.4 | #VALUE!
4.62 | S10418 | BARRAMENTO COM VERGALHÃO DE COBRE REDONDO 5/8 X 3,00M | UND | 1 | 366.18 | 366.18 | #VALUE!
|  | QUADROS |  |  |  | 0 | #VALUE!
4.63 | S08060 | QGE - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 2647.94 | 2647.94 | #VALUE!
4.64 | S08036 | QTM - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 2476.33 | 2476.33 | #VALUE!
|  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 | #VALUE!
4.65 | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 1 | 202.25 | 202.25 | #VALUE!
4.66 | S12793 | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2X18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR, EXCLUSIVE LÂMPADAS | UND | 1 | 120.75 | 120.75 | #VALUE!
4.67 | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 29.22 | 58.44 | #VALUE!
|  | INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR |  |  |  | 0 | #VALUE!
4.68 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 25.27 | 404.32 | #VALUE!
4.69 | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 30.72 | 491.52 | #VALUE!
4.70 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 19.71 | 630.72 | #VALUE!
4.71 | 88266 | CURSO DE INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO COM ELETROTÉCNICO | H | 80 | 30.72 | 2457.6 | #VALUE!
4.72 | 00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 200 | 4.4 | 880 | #VALUE!
|  | CONTROLE DO CONCRETO |  |  |  | 0 | #VALUE!
4.73 | S11105 | MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA | UND | 20 | 3.62 | 72.4 | #VALUE!
4.74 | S12000 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA | UND | 20 | 14 | 280 | #VALUE!
|  | GABINETE/EXAUSTOR |  |  |  | 0 | #VALUE!
4.75 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABINETE DE VENTILAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO | UND | 2 | 2775.41 | 5550.82 | #VALUE!
5 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
5.1 | S00031 | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 6 | 12.16 | 72.96 | #VALUE!
5.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 17.37 | 833.76 | #VALUE!
5.3 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA | H | 24 | 144.32 | 3463.68 | #VALUE!
5.4 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS | M3 | 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.5 | S02510 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA | M3 | 20 | 10.82 | 216.4 | #VALUE!
5.6 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 200 | 2.11 | 422 | #VALUE!
5.7 | S02450 | LIMPEZA GERAL | M2 | 607 | 1.89 | 1147.23 | #VALUE!
[5 empty] | SUBTOTAL I: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | B.D.I.: | 25% | #VALUE! | #VALUE!
6 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | #VALUE!
6.1 | S01077 | FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR 350 KVA CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO IMS-CAT EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA | UND | 1 | 158059.4 | 158059.4 | #VALUE!
[5 empty] | SUBTOTAL II: | 158059.4 | #VALUE!
|  |  |  | B.D.I.: | 16% | 25289.504 | #VALUE!
[5 empty] | TOTAL: | #VALUE! | #VALUE!
FONTE:
| ORSE: | ABRIL/2021
| SINAPI: | 11/06/2021
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 2026-07-28 16:56
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
Estimativa de Custos para Obras de Reforma para Acessibilidade e Abrigo de Gerador do IMS da Universidade Federal da Bahia |  |  |  |  | JULHO/2021
Endereço: |  |  |  |  | Área (m²):
Rua Hormindo Barros, 58 - Candeias, Vitória da Conquista - BA, 45029-094 |  |  |  |  | 607
3.7 |  |  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA IMPLANTAÇÃO DA OBRA | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSIÇÃO | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 31.79 | 1271.6
| COMPOSIÇÃO | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 13.67 | 1093.6
[6 empty] | total: | 2365.2
3.10 |  |  | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS | M3 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,7347000 | 17.37 | #VALUE!
[6 empty] | total: | #VALUE!
3.9 |  |  | APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI NO PISO | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM | l | 0.5256 | 62.12 | 32.6503
| COMPOSIÇÃO | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.37 | 8.685
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.71 | 9.855
[6 empty] | total: | 51.1903
4.75 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABINETE DE VENTILAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | COTAÇÃO | GABINETE DE VENTILAÇÃO DE 1544 M3/H 15MMCA BBT-160 BERLINER LUFT C.I.F. | UND | 1 | 2581.34 | 2581.34
| COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 25.27 | 75.81
| COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 19.71 | 118.26
[6 empty] | total: | 2775.41

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Estimativa de Custos para Obras de Reforma para Acessibilidade e Abrigo de Gerador do IMS da Universidade Federal da Bahia |  |  |  | JULHO/2021
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo (R$/m2): | [7 empty] | 720
Rua Hormindo Barros, 58 - Candeias, Vitória da Conquista - BA, 45029-094 |  |  |  | 607 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | B.D.I.: | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [13 empty] | B.D.I.: | 16%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  | 100% | 30 | #VALUE! | #VALUE!
3 | PAVIMENTAÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 20% | #VALUE! |  | 100% | 60 | #VALUE! | #VALUE!
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 138072.2328 | #VALUE! | 34518.0582 | 172590.291 | 20% | 34518.0582 | 30% | 51777.0873 | 30% | 51777.0873 | 20% | 34518.0582 |  | 100% | 90 | #VALUE! | #VALUE!
5 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | 100% | 120 | #VALUE! | #VALUE!
6 | EQUIPAMENTOS | 158059.4 | #VALUE! | 25289.504 | 183348.904 |  | 0 |  | 0 | 100% | 183348.904 |  | 0 |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 58407.78 | #VALUE! | 14601.945 | 73009.725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 58407.78 | #VALUE! | 14601.945 | 73009.725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
0%
| TOTAL GERAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0%
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Estimativa de Custos para Obras de Reforma para Acessibilidade e Abrigo de Gerador do IMS da Universidade Federal da Bahia |  |  |  | JULHO/2021
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo (R$/m2):
Rua Hormindo Barros, 58 - Candeias, Vitória da Conquista - BA, 45029-094 |  |  |  | 607 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Estimativa de Custos para Obras de Reforma para Acessibilidade e Abrigo de Gerador do IMS da Universidade Federal da Bahia |  |  |  | JULHO/2021
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo (R$/m2):
Rua Hormindo Barros, 58 - Candeias, Vitória da Conquista - BA, 45029-094 |  |  |  | 607 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!

## BDI OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Estimativa de Custos para Obras de Reforma para Acessibilidade e Abrigo de Gerador do IMS da Universidade Federal da Bahia |  |  | JULHO/2021
Endereço: |  |  | Área (m²):
Rua Hormindo Barros, 58 - Candeias, Vitória da Conquista - BA, 45029-094 |  |  | 607
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
Estimativa de Custos para Obras de Reforma para Acessibilidade e Abrigo de Gerador do IMS da Universidade Federal da Bahia |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | JULHO/2021
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI EQUIPAMENTOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Estimativa de Custos para Obras de Reforma para Acessibilidade e Abrigo de Gerador do IMS da Universidade Federal da Bahia |  |  | JULHO/2021
Endereço: |  |  | Área (m²):
Rua Hormindo Barros, 58 - Candeias, Vitória da Conquista - BA, 45029-094 |  |  | 607
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
Estimativa de Custos para Obras de Reforma para Acessibilidade e Abrigo de Gerador do IMS da Universidade Federal da Bahia |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | JULHO/2021
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.59% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.8% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 4% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 6.39%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 5% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 5%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 0%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Estimativa de Custos para Obras de Reforma para Acessibilidade e Abrigo de Gerador do IMS da Universidade Federal da Bahia |  |  | JULHO/2021
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
Rua Hormindo Barros, 58 - Candeias, Vitória da Conquista - BA, 45029-094 |  |  | 607 |  | 2026-07-28 16:56
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.97 | 0 | 17.97 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.9 | 0.69 | 0.9 | 0.69
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 10.84 | 8.33 | 10.84 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.01 | 0 | 2.01 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.26 | 6.35 | 8.26 | 6.35
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | TOTAL | 44.88 | 16.11 | 44.88 | 16.11
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5 | 3.84 | 5 | 3.84
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.05 | 3.88 | 5.05 | 3.88
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.77 | 3.67 | 4.79 | 3.48
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.42 | 0.32 | 0.42 | 0.32
C | TOTAL | 15.36 | 11.8 | 15.38 | 11.61
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.54 | 2.71 | 16.52 | 5.93
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.42 | 0.32 | 0.44 | 0.34
D | TOTAL | 7.96 | 3.03 | 16.96 | 6.27
| TOTAL (A+B+C+D) | 85 | 47.74 | 114.02 | 70.79