## Estimativa LABMETRO e USIMEC
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
REFORMA DO LABMETRO E USIMEC - ESCOLA POLITÉCNICA - UFBA |  |  | JANEIRO/2022
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | R$/m²
Rua Prof. Aristides Novis nº 02 Federação, CEP: 40210-630. Salvador - Bahia - Brasil |  |  | 399.52 |  | 302.6793
ESTIMATIVA DE CUSTO
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 27456.18 | 22.7%
1.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MEIO PERÍODO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 8207.54 | 16415.08 | 13.57%
1.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 5474.85 | 10949.7 | 9.055%
1.3 | 04740/ORSE | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 X MÊS | 10 | 9.14 | 91.4 | 0.07558%
0%
REFORMA DO LABMETRO | [5 empty] | 42287.45 | 34.97%
|  | WC / COPA |  |  |  | 2097.52 | 1.735%
2 |  | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES |  |  |  | 104.97 | 0.0868%
2.1 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 17.94 | 4.52 | 81.09 | 0.06706%
| 00022/ORSE | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO | M2 | 1.5 | 15.92 | 23.88 | 0.01975%
3 |  | PARA ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  | 70.28 | 0.05812%
3.1 | 01912/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO (RECOMPOSIÇÃO) | M2 | 2.646 | 26.56 | 70.28 | 0.05812%
4 |  | FORRO |  |  |  | 664.14 | 0.5492%
4.1 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 17.94 | 37.02 | 664.14 | 0.5492%
5 |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  | 142.67 | 0.118%
5.1 | 01204/ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1 | UND | 3 | 24.29 | 72.87 | 0.06026%
5.2 | 01680/ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 | UND | 2 | 34.9 | 69.8 | 0.05772%
6 |  | ESQUADRAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 516.89 | 0.4274%
6.1 | COMPOSIÇÃO 01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA E CORTE PARA ADAPTAÇÃO DE LARGURA PORTA DE 0,80 PARA 0,74 M. CONFORME PROJETO DE REFORMA. | UND | 1 | 516.89 | 516.89 | 0.4274%
7 |  | PINTURA |  |  |  | 487.05 | 0.4028%
7.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12.04 | 14.18 | 170.73 | 0.1412%
7.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12.04 | 12.67 | 152.55 | 0.1262%
7.3 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DAS PORTAS - COR AZUL) | M2 | 11.088 | 14.77 | 163.77 | 0.1354%
8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 111.52 | 0.09222%
8.1 | 04988/ORSE | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W | UND | 2 | 55.76 | 111.52 | 0.09222%
|  | HALL |  |  |  | 578.57 | 0.4784%
9 |  | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES |  |  |  | 14.78 | 0.01222%
9.1 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7.99 | 1.85 | 14.78 | 0.01222%
10 |  | FORRO |  |  |  | 295.79 | 0.2446%
10.1 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 7.99 | 37.02 | 295.79 | 0.2446%
11 |  | RECUPERAÇÃO GRADE DE FERRO |  |  |  | 72.72 | 0.06014%
11.1 | 01859/ORSE | REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO | M2 | 0.5 | 145.43 | 72.72 | 0.06014%
12 |  | PINTURA |  |  |  | 83.76 | 0.06927%
12.1 | 02311/ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA A BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE (PINTURA DO PORTÃO) | M2 | 3.168 | 26.44 | 83.76 | 0.06927%
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 111.52 | 0.09222%
13.1 | 04988/ORSE | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W | UND | 2 | 55.76 | 111.52 | 0.09222%
|  | TERMOMETRIA |  |  |  | 11109.45 | 9.187%
14 |  | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES |  |  |  | 283.08 | 0.2341%
14.1 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 22.67 | 1.85 | 41.94 | 0.03468%
14.2 | 00023/ORSE | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO DIVILUX | M2 | 11.475 | 12.69 | 145.62 | 0.1204%
14.3 | 00022/ORSE | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO | M2 | 6 | 15.92 | 95.52 | 0.07899%
15 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 318.72 | 0.2636%
15.1 | 01912/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO (RECOMPOSIÇÃO) | M2 | 12 | 26.56 | 318.72 | 0.2636%
16 |  | PINTURA |  |  |  | 327.72 | 0.271%
16.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 9.8604 | 14.18 | 139.82 | 0.1156%
16.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 9.8604 | 12.67 | 124.93 | 0.1033%
16.3 | 02304/ORSE | PINTURA DE PORTEÇÃO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-COROSIVA ZARCÃO - R2 (PARA GRADE DA JANELA) | M2 | 2.38 | 9.08 | 21.61 | 0.01787%
16.4 | 02306/ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFICIE METÁLICA - R1 (PARA PINTURA NA GRADE DA JANELA) | M2 | 2.38 | 17.38 | 41.36 | 0.0342%
17 |  | FORRO |  |  |  | 2192.42 | 1.813%
17.1 | COTAÇÃO | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 22.67 | 96.71 | 2192.42 | 1.813%
18 |  | BANCADA |  |  |  | 579.84 | 0.4795%
18.1 | 10759/ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM | M2 | 1.68 | 345.14 | 579.84 | 0.4795%
19 |  | ESQUADRAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 3853.39 | 3.187%
19.1 | 04066/ORSE | PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 820 x 2110 x 35MM, NAVAL OU SIMILAR - REV. 01 | UND | 1 | 311.56 | 311.56 | 0.2576%
19.2 | COTAÇÃO | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | 11.66 | 272.84 | 3181.31 | 2.631%
19.3 | 01849/ORSE | GRADE DE PROTEÇÃO C/BARRA QUADRADA FERRO 5/8" (CONFECCIONAR IGUAL AO PADRÃO EXISTENTE) | M2 | 2.38 | 151.48 | 360.52 | 0.2981%
20 |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  |  |  | 2098.92 | 1.736%
20.1 | 04918/ORSE | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 3,0CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 1 | 215.34 | 215.34 | 0.1781%
20.2 | 04927/ORSE | JATEAMENTO PARA REMOÇÃO DE CROSTAS NO CONCRETO | M2 | 2 | 10.76 | 21.52 | 0.0178%
20.3 | 04923/ORSE | ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO | M2 | 2 | 10.89 | 21.78 | 0.01801%
20.4 | 00140/ORSE | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | KG | 10 | 15.01 | 150.1 | 0.1241%
20.5 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15 | 11.98 | 179.7 | 0.1486%
20.6 | 08215/ORSE | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M² P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, APLICAÇÃO:ANCORAGEM DE CABOS,COLAGEM ELEMENTOS PRE-MOLDADOS,FIXAÇÃO DE CHUMBADORES,JUNTAS DE CONCRETAGEM(FRIAS), ETC. | KG | 2 | 69.17 | 138.34 | 0.1144%
20.7 | 04928/ORSE | FORMA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COM CHAPAS PLASTIFICADAS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 3.25 | 352.17 | 1144.55 | 0.9465%
20.8 | COMPOSIÇÃO 12 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =30 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0.1125 | 631.4899 | 71.04 | 0.05875%
20.9 | 08718/ORSE | RECUPERAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO - BARRA ATÉ 1/2" COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO - NITOPRIME ZN OU SIMILAR, ESP: 2MM | M | 5 | 31.31 | 156.55 | 0.1295%
21 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 873.17 | 0.7221%
21.1 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 4 | 1.16 | 4.64 | 0.003837%
21.2 | 07327/ORSE | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES, 2 x 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, COMPLETA | UND | 4 | 173.17 | 692.68 | 0.5728%
21.3 | 95730 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 4.3 | 9.37 | 40.29 | 0.03332%
21.4 | COMPOSIÇÃO 03 | TOMADA TIPO CONDULETE DE SOBREPOR COMPLETA | UND | 3 | 39.2074 | 117.62 | 0.09727%
21.5 | 00773/ORSE | INTETTUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" x 2", APARENTE | UND | 1 | 17.94 | 17.94 | 0.01484%
22 |  | OUTROS SERVIÇOS |  |  |  | 582.19 | 0.4814%
22.1 | COMPOSIÇÃO 04 | REMOÇÃO DE CASA DE CUPIM | UNID | 1 | 88.585 | 88.59 | 0.07326%
22.2 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA DE DUTOS DE AR CONDICIONADO) | H | 8 | 26.51 | 212.08 | 0.1754%
22.3 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOVER A CAPELA) | H | 8 | 35.19 | 281.52 | 0.2328%
|  | SALA DE AULA |  |  |  | 11385.32 | 9.415%
23 |  | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES |  |  |  | 215.24 | 0.178%
23.1 | 04942/ORSE | REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITMENTO (DUAS JANELAS DE 1,80 X 1,27 M) | M2 | 4.572 | 14.26 | 65.2 | 0.05392%
23.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PARA INSTALAÇÃO DE UMA JANELAS TIPO J3) | M3 | 0.402 | 49.67 | 19.97 | 0.01651%
23.3 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 70.31 | 1.85 | 130.07 | 0.1076%
24 |  | ALVENARIA |  |  |  | 901.9 | 0.7458%
24.1 | 08228/ORSE | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2 CM (PARA 1 JANELAS TIPO J3, LARGURA 25CM) | M2 | 1 | 211.35 | 211.35 | 0.1748%
24.2 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (PARA 1 JANELA TIPO J3, LARGURA 25CM) | M | 4 | 70.57 | 282.28 | 0.2334%
24.3 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_ (PARA 1 JANELA TIPO J3, LARGURA 25CM) | M | 4 | 65.77 | 263.08 | 0.2176%
24.4 | 00151/ORSE | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=9CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CALl/AREIA), JUNTA=1CM - REV.09 (LOCAL ONDE FORAM RETIRA AS ESQUADRIAS) | M2 | 3.556 | 40.83 | 145.19 | 0.1201%
25 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 499.81 | 0.4133%
25.1 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (APLICAÇÃO EXTERNA - LOCAL DE INSTALAÇÃO DA VERGA E CONTRAVERGA E LOCAL ONDE SE ENCONTRAVAM AS ESQUADRIAS) | M2 | 4.756 | 42.24 | 200.89 | 0.1661%
25.2 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (APLICAÇÃO INTERNA - LOCAL DE INSTALAÇÃO DA VERGA E CONTRAVERGA E LOCAL ONDE SE ENCONTRAVAM AS ESQUADRIAS) | M2 | 4.756 | 36.29 | 172.6 | 0.1427%
25.3 | 01912/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO (ASSENTAMENTO NO LOCAL ONDE FORAM RETIRADAS AS JANELAS E TAMBÉM ONDE FORRAM ASSENTADAS A VERGA E A CONTRAVERGA) | M2 | 4.756 | 26.56 | 126.32 | 0.1045%
26 |  | FORRO |  |  |  | 6800.65 | 5.624%
26.1 | COTAÇÃO | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 70.32 | 96.71 | 6800.65 | 5.624%
27 |  | ESQUADRAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 2060.72 | 1.704%
27.1 | 01883/ORSE | VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM (UTILIZAR VIDRO FANTASIA TIPO MINI BOREAL. ITEM PARA ASSENTAR NA JANELAS TIPO J3) | M2 | 1.84 | 166.66 | 306.65 | 0.2536%
27.2 | 11945/ORSE | BASCULANTE EM ALUMINIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO (JANELA TIPO J3, DIMENSÕES 4,00 X 0,60M, TIPO BASCULANTE E COMUM. VER PROJETO) | M2 | 2.4 | 453.15 | 1087.56 | 0.8994%
27.3 | 01849/ORSE | GRADE DE PROTEÇÃO C/BARRA QUADRADA FERRO 5/8" | M2 | 4.4 | 151.48 | 666.51 | 0.5512%
28 |  | PINTURA |  |  |  | 116.42 | 0.09627%
28.1 | 02304/ORSE | PINTURA DE PORTEÇÃO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-COROSIVA ZARCÃO - R2 (PARA GRADE DA JANELA) | M2 | 4.4 | 9.08 | 39.95 | 0.03304%
28.2 | 02306/ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFICIE METÁLICA - R1 (PARA PINTURA NA GRADE DA JANELA) | M2 | 4.4 | 17.38 | 76.47 | 0.06324%
29 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 715.35 | 0.5916%
29.1 | 04988/ORSE | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W | UND | 8 | 55.76 | 446.08 | 0.3689%
29.2 | 95730 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 12 | 9.37 | 112.44 | 0.09298%
29.3 | COMPOSIÇÃO 03 | TOMADA TIPO CONDULETE DE SOBREPOR COMPLETA | UND | 4 | 39.2074 | 156.83 | 0.1297%
30 |  | INSTALAÇÕES REDE LOGICA |  |  |  | 52.28 | 0.04323%
30.1 | 00794/ORSE | TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM CAIXA DE SOBREPOR, APARENTE (PARA SUBSTITUIR EXISTENTE) | UND | 1 | 52.28 | 52.28 | 0.04323%
31 |  | OUTROS |  |  |  | 22.95 | 0.01898%
31.1 | INSUMO 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 15 | 1.53 | 22.95 | 0.01898%
|  | SALA DE EQUIPAMENTOS INCERCIAIS |  |  |  | 6055.03 | 5.007%
32 |  | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES |  |  |  | 100.79 | 0.08335%
32.1 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 14.48 | 1.85 | 26.79 | 0.02215%
32.2 | 00023/ORSE | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO DIVILUX | M2 | 5.831 | 12.69 | 74 | 0.06119%
33 |  | DIVISÓRIAS |  |  |  | 4130.8 | 3.416%
33.1 | COTAÇÃO | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | 4.298 | 272.84 | 1172.67 | 0.9697%
33.2 | COTAÇÃO | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA(INSTALADA ENTRE AS SALAS DE QUIPAMENTOS INERCIAIS E O LABORATÓRIO DIMENSIONAL) | M2 | 10.842 | 272.84 | 2958.13 | 2.446%
34 |  | FORRO |  |  |  | 1400.36 | 1.158%
34.1 | COTAÇÃO | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 14.48 | 96.71 | 1400.36 | 1.158%
35 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 311.56 | 0.2576%
35.1 | 04066/ORSE | PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 820 x 2110 x 35MM, NAVAL OU SIMILAR - REV. 01 | UND | 1 | 311.56 | 311.56 | 0.2576%
36 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 111.52 | 0.09222%
36.1 | 04988/ORSE | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W | UND | 2 | 55.76 | 111.52 | 0.09222%
|  | LABORATÓRIO DIMENSIONAL |  |  |  | 4777.44 | 3.951%
37 |  | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES |  |  |  | 160.18 | 0.1325%
37.1 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 19.36 | 1.85 | 35.82 | 0.02962%
37.2 | 00023/ORSE | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO DIVILUX | M2 | 9.8 | 12.69 | 124.36 | 0.1028%
38 |  | FORRO |  |  |  | 1872.31 | 1.548%
38.1 | COTAÇÃO | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 19.36 | 96.71 | 1872.31 | 1.548%
39 |  | ESQUADRAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 2633.43 | 2.178%
39.1 | COTAÇÃO | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | 8.51 | 272.84 | 2321.87 | 1.92%
39.2 | 04066/ORSE | PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 820 x 2110 x 35MM, NAVAL OU SIMILAR - REV. 01 | UND | 1 | 311.56 | 311.56 | 0.2576%
40 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 111.52 | 0.09222%
40.1 | 04988/ORSE | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W | UND | 2 | 55.76 | 111.52 | 0.09222%
|  | CALIBRAÇÃO DE MASSAS |  |  |  | 3630.82 | 3.003%
41 |  | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES |  |  |  | 130.45 | 0.1079%
41.1 | 00023/ORSE | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO DIVILUX | M2 | 8.398 | 12.69 | 106.57 | 0.08813%
41.2 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 12.91 | 1.85 | 23.88 | 0.01975%
42 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 53.12 | 0.04393%
42.1 | 01912/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO (RECOMPOSIÇÃO) | M2 | 2 | 26.56 | 53.12 | 0.04393%
43 |  | FORRO |  |  |  | 1248.53 | 1.032%
43.1 | COTAÇÃO | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 12.91 | 96.71 | 1248.53 | 1.032%
44 |  | ESQUADRAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 2087.2 | 1.726%
44.1 | COTAÇÃO | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | 6.508 | 272.84 | 1775.64 | 1.468%
44.2 | 04066/ORSE | PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 820 x 2110 x 35MM, NAVAL OU SIMILAR - REV. 01 | UND | 1 | 311.56 | 311.56 | 0.2576%
45 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 111.52 | 0.09222%
45.1 | 04988/ORSE | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W | UND | 2 | 55.76 | 111.52 | 0.09222%
|  | SAGUÃO / HALL DE ACESSO A TERMOMETRIA |  |  |  | 2653.3 | 2.194%
46 |  | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES |  |  |  | 45.57 | 0.03768%
46.1 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 24.63 | 1.85 | 45.57 | 0.03768%
47 |  | FORRO |  |  |  | 2381.97 | 1.97%
47.1 | COTAÇÃO | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 24.63 | 96.71 | 2381.97 | 1.97%
48 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 225.76 | 0.1867%
48.1 | 04988/ORSE | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W | UND | 2 | 55.76 | 111.52 | 0.09222%
48.2 | 95730 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 12 | 9.37 | 112.44 | 0.09298%
48.3 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 3 | 0.6 | 1.8 | 0.001489%
0%
REFORMA DO USIMEC | [5 empty] | 25425.62 | 21.03%
|  | USIMEC |  |  |  | 17857.94 | 14.77%
49 |  | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES |  |  |  | 251.36 | 0.2079%
49.1 | 04942/ORSE | REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO (PORTÃO METÁLICO DE CORRER 1,78 X 2,45 M) | M2 | 4.361 | 14.26 | 62.19 | 0.05143%
49.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (DIMENSÕES 2,80 X 2,45 X 0,15M PARA INSTALAÇÃO DE NOVO PORTÃO) | M3 | 1.029 | 49.67 | 51.11 | 0.04227%
49.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PARA ASSENTAMENTO DAS JANELAS J1 (3,20 X 0,60M) E J2 (2,40 X 0,60M) | M3 | 0.504 | 49.67 | 25.03 | 0.0207%
49.4 | 00013/ORSE | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE (BASES DE CONCRETO E3, E6, E10, E12 E E15) | M3 | 0.1356 | 207.17 | 28.09 | 0.02323%
49.5 | 00013/ORSE | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE (DEMOLIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO) | M3 | 0.41 | 207.17 | 84.94 | 0.07024%
50 |  | PARA ALVENARIA |  |  |  | 1059.39 | 0.8761%
50.1 | 08228/ORSE | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2 CM (PARA JANELAS J1 E J2, LARGURA 25CM) | M2 | 1.4 | 211.35 | 295.89 | 0.2447%
50.2 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.6 | 70.57 | 395.19 | 0.3268%
50.3 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_ | M | 5.6 | 65.77 | 368.31 | 0.3046%
51 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 948.42 | 0.7843%
51.1 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (MASSA ÚNICA PARA ARESTAMENTO DOS VÃOS DO PORTÃO E DAS JANELAS J1 E J2) | M2 | 3.615 | 26.2 | 94.71 | 0.07832%
51.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (MASSA ÚNICA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE PROXIMO AO COBOGÓ) | M2 | 12.19 | 26.2 | 319.38 | 0.2641%
51.3 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (MASSA ÚNICA PARA FECHAMENTO DO COBOGÓ SOBRE O ANTIGO PORTÃO QUE SERÁ RETIRADO) | M2 | 4 | 26.2 | 104.8 | 0.08666%
51.4 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (UTILIZAR CERÂMICA 41X41CM. ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO DAS BASES DE CONCRETO) | M2 | 1.681 | 55.14 | 92.69 | 0.07665%
51.5 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (UTILIZAR CERÂMICA 41X41CM. RECOMPOR ÁREA ONDE SERÁ INSTALADO O SISTEMA DE ESGOTO) | M2 | 6 | 56.14 | 336.84 | 0.2785%
52 |  | CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 352.07 | 0.2911%
52.1 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (CONSTRUÇÃO DE BASES PARA EQUIPAMENTOS E3, E6, E10, E12 E E15) | M3 | 0.1356 | 453.93 | 61.55 | 0.0509%
52.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSO) | M3 | 0.64 | 453.93 | 290.52 | 0.2402%
53 |  | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  | 762.45 | 0.6305%
53.1 | 02097/ORSE | PIA DE COZINHA COM BANCADA DE AÇO INOX, DIM 1,00x0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.03 | UND | 1 | 712.61 | 712.61 | 0.5893%
53.2 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1 | 44.59 | 44.59 | 0.03687%
53.3 | 04440/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 x 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 (DIMENSÕES 1,05 X 0,10 M) | M2 | 0.105 | 49.97 | 5.25 | 0.004341%
54 |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  | 401.78 | 0.3323%
54.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UND | 2 | 142.28 | 284.56 | 0.2353%
54.2 | 01678/ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR E ETC...) | UND | 1 | 117.22 | 117.22 | 0.09693%
55 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 3100.5 | 2.564%
55.1 | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 96 | 11.7 | 1123.2 | 0.9288%
55.2 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 28 | 7.89 | 220.92 | 0.1827%
55.3 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 84 | 5.61 | 471.24 | 0.3897%
55.4 | 95731 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 42 | 11.27 | 473.34 | 0.3914%
55.5 | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UND | 2 | 37.3 | 74.6 | 0.06169%
55.6 | 95738 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 6 | 8.59 | 51.54 | 0.04262%
55.7 | COMPOSIÇÃO 07 | FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE CURVA 1", MODELO CONDULETE TOP OU SIMILAR | UND | 6 | 21.2359 | 127.42 | 0.1054%
55.8 | COMPOSIÇÃO 09 | FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO CAIXA 4X2", COM TAMPA CEGA | UND | 4 | 9.024 | 36.1 | 0.02985%
55.9 | COMPOSIÇÃO 10 | FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO CAIXA 4X4", COM TAMPA CEGA | UND | 2 | 13.034 | 26.07 | 0.02156%
55.10 | COMPOSIÇÃO 08 | FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE 1", MODELO CONDULETE TOP OU SIMILAR | UND | 28 | 12.1159 | 339.24 | 0.2805%
55.11 | COMPOSIÇÃO 03 | TOMADA TIPO CONDULETE DE SOBREPOR COMPLETA | UND | 4 | 39.2074 | 156.83 | 0.1297%
56 |  | ESQUADRAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 4690.18 | 3.879%
56.1 | COMPOSIÇÃO 02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, EM CHAPA GALVANIZADA PLANA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE COR AZUL FRANÇA (2,80 X 2,45M) | UND | 1 | 2027.1243 | 2027.12 | 1.676%
56.2 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (JANELA J1, DIMENSÕES 3,20 X 0,60M, TIPO BASCULANTE) | M2 | 1.92 | 437.25 | 839.52 | 0.6942%
56.3 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (JANELA J2, DIMENSÕES 2,40 X 0,60M, TIPO BASCULANTE) | M2 | 1.44 | 437.25 | 629.64 | 0.5207%
56.4 | 11984/ORSE | CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRAS INFERIORES H=0,23M E 0,10M, CURVAS DE AÇO CARBONO, INCLUSIVE AS VERTICAIS DE APOIO COM DIAM= 1.1/2" | M2 | 4.6 | 138.66 | 637.84 | 0.5275%
56.5 | 102161 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P (SUBSTITUIR VIDRO DA JANELA J3) | M2 | 2.04 | 272.58 | 556.06 | 0.4598%
57 |  | PINTURA |  |  |  | 6291.79 | 5.203%
57.1 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 172.88 | 14.63 | 2529.23 | 2.092%
57.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (PERÍMETRO = 51,61, ALTURA = 3,77. SUBTRAIR J1, J2, J3, P1, P3 E C1) | M2 | 163.3761 | 10.36 | 1692.58 | 1.4%
57.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 163.3761 | 12.67 | 2069.98 | 1.712%
|  | ABRIGO DO COMPRESSOR |  |  |  | 4538.84 | 3.753%
58 |  | DEMOLIÇÃO (ABRIGO) |  |  |  | 20.12 | 0.01664%
58.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (DIMENSÕES 1,80 X 1,50M DO VÃO PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO) | M3 | 0.405 | 49.67 | 20.12 | 0.01664%
59 |  | ALVENARIA (ABRIGO) |  |  |  | 836.1 | 0.6914%
59.1 | 87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (PERÍMETRO = 4,15M X ALTURA = 3,77M) | M2 | 15.6455 | 53.44 | 836.1 | 0.6914%
60 |  | REVESTIMENTO (ABRIGO) |  |  |  | 2802.18 | 2.317%
60.1 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (PARA LADOS DA NOVA PAREDE) | M2 | 32.422 | 41.29 | 1338.7 | 1.107%
60.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (MASSA ÚNICA PARA ARESTAMENTO DA PORTA) | M2 | 0.72 | 26.2 | 18.86 | 0.0156%
60.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (APLICAÇÃO NA PAREDE NOVA) | M2 | 32.422 | 2.43 | 78.79 | 0.06516%
60.4 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (APLICAÇÃO NA PAREDE NOVA) | M2 | 32.422 | 14.18 | 459.74 | 0.3802%
60.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (APLICAÇÃO NA PAREDE NOVA) | M2 | 32.422 | 12.67 | 410.79 | 0.3397%
60.6 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (PAREDE EXISTENTE) | M2 | 14.0765 | 10.36 | 145.83 | 0.1206%
60.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PAREDE EXISTENTE) | M2 | 14.0765 | 12.67 | 178.35 | 0.1475%
60.8 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 4.92 | 14.63 | 71.98 | 0.05952%
60.9 | 04888/ORSE | PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 1,5 CM | M2 | 4.92 | 20.15 | 99.14 | 0.08198%
61 |  | ESQUADRIA (ABRIGO) |  |  |  | 880.44 | 0.7281%
61.1 | 09290/ORSE | PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2, BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHO | M2 | 2.7 | 326.09 | 880.44 | 0.7281%
|  | W.C |  |  |  | 214.07 | 0.177%
62 |  | PINTURA (W.C.) |  |  |  | 35.99 | 0.02976%
62.1 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (LOCAL DE APLICAÇÃO: WC) | M2 | 2.46 | 14.63 | 35.99 | 0.02976%
63 |  | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS (W.C.) |  |  |  | 178.08 | 0.1473%
63.1 | 12208/ORSE | PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA | M2 | 1 | 111.25 | 111.25 | 0.092%
63.2 | 12511/ORSE | DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | M2 | 1 | 66.83 | 66.83 | 0.05527%
|  | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA |  |  |  | 1052.03 | 0.87%
64 |  | ALVENARIA (LAB) |  |  |  | 451.06 | 0.373%
64.1 | 10565/ORSE | PAREDE DE BLOCO DE GESSO (50 x 65CM) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M2 | 8.784 | 51.35 | 451.06 | 0.373%
65 |  | FORRO (LAB) |  |  |  | 18.51 | 0.01531%
65.1 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 0.5 | 37.02 | 18.51 | 0.01531%
66 |  | PINTURA (LAB) |  |  |  | 582.46 | 0.4817%
66.1 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EM FORRO) | M2 | 18.08 | 14.63 | 264.51 | 0.2187%
66.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 13.806 | 10.36 | 143.03 | 0.1183%
66.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 13.806 | 12.67 | 174.92 | 0.1446%
|  | ALMOXARIFADO E FERRAMENTAS |  |  |  | 1762.74 | 1.458%
67 |  | PINTURA (ALMOX.) |  |  |  | 1436.69 | 1.188%
67.1 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 54.9698 | 10.36 | 569.49 | 0.4709%
67.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 54.9698 | 12.67 | 696.47 | 0.5759%
67.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 11.67 | 14.63 | 170.73 | 0.1412%
68 |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  |  |  | 326.05 | 0.2696%
68.1 | 04918/ORSE | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 3,0CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 0.2 | 215.34 | 43.07
68.2 | 04927/ORSE | JATEAMENTO PARA REMOÇÃO DE CROSTAS NO CONCRETO | M2 | 0.4 | 10.76 | 4.3
68.3 | 04923/ORSE | ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO | M2 | 0.4 | 10.89 | 4.36
68.4 | 00140/ORSE | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | KG | 2 | 15.01 | 30.02
68.5 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2 | 11.98 | 23.96
68.6 | 08215/ORSE | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M² P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, APLICAÇÃO:ANCORAGEM DE CABOS,COLAGEM ELEMENTOS PRE-MOLDADOS,FIXAÇÃO DE CHUMBADORES,JUNTAS DE CONCRETAGEM(FRIAS), ETC. | KG | 1 | 69.17 | 69.17
68.7 | 04928/ORSE | FORMA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COM CHAPAS PLASTIFICADAS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 0.3 | 352.17 | 105.65
68.8 | COMPOSIÇÃO 12 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =30 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0.0225 | 631.4899 | 14.21
68.9 | 08718/ORSE | RECUPERAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO - BARRA ATÉ 1/2" COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO - NITOPRIME ZN OU SIMILAR, ESP: 2MM | M | 1 | 31.31 | 31.31
0%
69 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 1571.9 | 1.3%
69.1 | 00026/ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M3 | 12 | 14.19 | 170.28 | 0.1408%
60.2 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 240 | 2.41 | 578.4 | 0.4783%
69.3 | 2450/ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 399.62 | 2.06 | 823.22 | 0.6808%
0%
[5 empty] | SUBTOTAL : | 96741.15 | 80%
|  |  |  | B.D.I.: | 25% | 24185.2875 | 20%
[5 empty] | TOTAL : | 120926.4375 | 100%
OBSERVAÇÕES:
1 - ESSA PLANILHA É ESTIMATIVA. BASEADA NOS PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS;
2 - FORNECIDO APENAS O PROJETO ARQUITETÔNICO, SEM PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
3 - A 1ª BASE DE PREÇO UTILIZADA FOI O SINAPI: DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA 15/12/2021;
4 - A 2ª BASE DE PREÇO UTILIZADA FOI O ORSE: DATA DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021-1
Salvador, 11 de janeiro de 2021
João Lucas de Araújo Santos
Téc. Em Edificações
SIAPE: 1995165
Coordenação de Orçamento e Planejamento / SUMAI
Paulo Márcio de M. Brito
Engenheiro
SIAPE: 0284229 CREA-BA 29.315-D
Coordenação de Orçamento e Planejamento / SUMAI

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
REFORMA DO LABMETRO E USIMEC - ESCOLA POLITÉCNICA - UFBA |  |  |  | JANEIRO/2022
Endereço: |  |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
Campus Universitário da Federção - Ssa - Ba |  |  |  | 399.52 |  | 2022-03-16 09:52
COMPOSIÇÕES
|  | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25.22
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.58
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 28.7
|  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25.28
COMPOSIÇÃO 01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA E CORTE PARA ADAPTAÇÃO DE LARGURA PORTA DE 0,80 PARA 0,74 M. CONFORME PROJETO DE REFORMA.
[5 empty] | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
| 1 | 90822 | PORTA EM MADEIRA PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 1 | 372.69 | 372.69
|  | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 1 | 98.97 | 98.97
| 2 | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.44 | 26.44
| 3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.79 | 18.79
[6 empty] | total | 516.89
COMPOSIÇÃO 02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, EM CHAPA GALVANIZADA PLANA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE COR AZUL FRANÇA
[5 empty] | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
| 1 | COTAÇÃO (METALURGICA RAINAN) | PORTÃO DE CORRER, EM CHAPA GALVANIZADA PLANA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE COR AZUL FRANÇA, DIMENSÕES 2,80 X 2,45 | UND | 1 | 1920.7843 | 1920.7843
| 2 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 26.66 | 53.32
| 3 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 26.51 | 53.02
[6 empty] | total | 2027.1243
COMPOSIÇÃO 03
TOMADA TIPO CONDULETE DE SOBREPOR COMPLETA
[6 empty] | P.UNIT | P.TOTAL
| COTAÇÃO | www.magalu.com.br | TOMADA HEXAGONAL PARA CONDULETE 2P+T - BUILDING | UND | 1 | 7.04 | 7.04
| INSUMO | 12016 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 8.09 | 8.09
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | www.lojaeletrica.com.br | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.51 | 1.51
| INSUMO | 39352 | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 2.43 | 2.43
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.41 | 21.22 | 8.7002
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.41 | 26.92 | 11.0372
[6 empty] | total | 39.2074
COMPOSIÇÃO 04
REMOÇÃO DE CASA DE CUPIM
[6 empty] | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 03964/ORSE | IMUNIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR | M2 | 1.5 | 8.95 | 13.425
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18.79 | 75.16
[6 empty] | total | 88.585
COMPOSIÇÃO 05
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL EM VIGA
[6 empty] | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 07307/ORSE | CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M3 | 0 | 52.78 | 0
| COMPOSICAO | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.1875 | 296.43 | 55.5806
| COMPOSICAO | 04776/ORSE | RECUPERAÇÃO DE ARMADURA PARA VIGAS 15X40CM, Ø10MM, INCLUSO REMOÇÃO DE ESTRIBO, LIXAMENTO, PINTURA DE PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO DE NOVOS ESTRIBOS C/ESPAÇAMEMTO = 17CM (PARA CASOS DE FERRAGENS TOTALMENTE EXPOSTAS) | M | 5 | 33.22 | 166.1
| COMPOSICAO | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 3.25 | 124.21 | 403.6825
| COMPOSICAO | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.1125 | 475.9 | 53.5387
[6 empty] | total | 678.9019
COMPOSIÇÃO 06
| 02.INEL.ELE4.003/01 | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 12070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | M | 1.0481 | 5.11 | 5.3558
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0506 | 21.22 | 1.0737
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0506 | 26.92 | 1.3622
| COMPOSICAO | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 2.94 | 2.94
[6 empty] | total | 10.7317
COMPOSIÇÃO 07
| 02.INEL.ELE4.003/01 | 95728 | FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE CURVA 1", MODELO CONDULETE TOP OU SIMILAR |  |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COTAÇÃO | 12070 | CURVA PVC SEM ROSCA, 1"X90, CONDULETE TOP OU SIMILAR | UND | 1 | 18.8 | 18.8
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0506 | 21.22 | 1.0737
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0506 | 26.92 | 1.3622
[6 empty] | total | 21.2359
COMPOSIÇÃO 08
| 02.INEL.ELE4.003/01 | 95728 | FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE 1", MODELO CONDULETE TOP OU SIMILAR |  |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COTAÇÃO | 12070 | ABRAÇADEIRA 1", CONDULETE TOP | UND | 1 | 9.68 | 9.68
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0506 | 21.22 | 1.0737
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0506 | 26.92 | 1.3622
[6 empty] | total | 12.1159
COMPOSIÇÃO 09
| 02.INEL.ELE4.003/01 | 95728 | FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO CAIXA 4X2", COM TAMPA CEGA |  |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UND | 1 | 1.75 | 1.75
| INSUMO | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UND | 1 | 2.06 | 2.06
| INSUMO | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.22 | 2.122
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 26.92 | 2.692
[6 empty] | total | 9.024
COMPOSIÇÃO 10
| 02.INEL.ELE4.003/01 | 95728 | FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO CAIXA 4X4", COM TAMPA CEGA |  |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UND | 1 | 3.47 | 3.47
| INSUMO | 38095 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UND | 1 | 4.35 | 4.35
| INSUMO | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.22 | 2.122
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 26.92 | 2.692
[6 empty] | total | 13.034
COMPOSIÇÃO 11
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL EM PILAR
[6 empty] | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 07307/ORSE | CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M3 | 0 | 52.78 | 0
| COMPOSICAO | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.1875 | 296.43 | 55.5806
| COMPOSICAO | 04778/ORSE | RECUPERAÇÃO DE ARMADURA P/ PILARES 12x20CM, 4Ø10MM, INCLUSO REMOÇÃO DE ESTRIBO, LIXAMENTO, PINTURA DE PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO DE NOVOS ESTRIBOS C/ESPAÇAM.=12CM (PARA CASOS DE FERRAGENS TOTALMENTE EXPOSTAS) | M | 1 | 31.42 | 31.42
| COMPOSICAO | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 1 | 124.21 | 124.21
| COMPOSICAO | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.1125 | 475.9 | 53.5387
[6 empty] | total | 264.7494
COMPOSIÇÃO 12
|  | BASE 92718/SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =30 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 387.79 | 427.7324
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.846 | 26.39 | 48.7159
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.846 | 26.66 | 49.2144
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.538 | 18.79 | 104.059
| COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.672 | 1.88 | 1.2634
| COMPOSICAO | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1.174 | 0.43 | 0.50482
[6 empty] | TOTAL | 631.4899

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
REFORMA DO LABMETRO E USIMEC - ESCOLA POLITÉCNICA - UFBA |  |  |  | JANEIRO/2022
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  | Custo p/m2 (R$): | [7 empty] | 720
Campus Universitário da Federação, Salvador, Bahia |  |  |  | 399.52 |  | 120926.4375 |  | 302.6793 |  |  |  |  | B.D.I.: | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [12 empty] | B.D.I.:
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) | 30 Dias |  | 60 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES | 1326.54 | 1.371% | 331.635 | 1658.175 | 100% | 1658.175 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% | 30 | 44323.7186 | 36.65%
3 | ALVENARIA | 3318.73 | 3.431% | 829.6825 | 4148.4125 | 60% | 2489.0475 | 40% | 1659.365 | 0 | 0% | 0 |  | 100% | 60 | 76602.7189 | 100%
4 | BANCADAS | 579.84 | 0.5994% | 144.96 | 724.8 | 100% | 724.8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100%
5 | FORRO | 16874.68 | 17.44% | 4218.67 | 21093.35 | 60% | 12656.01 | 40% | 8437.34 | 0 |  | 0 |  | 100%
6 | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS | 21164.61 | 21.88% | 5291.1525 | 26455.7625 | 0% | 0 | 100% | 26455.7625 | 0 |  | 0 |  | 100%
7 | RECUPERAÇÃO GRADE FERRO | 72.72 | 0.07517% | 18.18 | 90.9 | 100% | 90.9 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100%
8 | REVESTIMENTO | 4622.25 | 4.778% | 1155.5625 | 5777.8125 | 40% | 2311.125 | 60% | 3466.6875 | 0 |  | 0 |  | 100%
9 | CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO | 352.07 | 0.3639% | 88.0175 | 440.0875 | 100% | 440.0875 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100%
10 | PINTURA | 9361.88 | 9.677% | 2340.47 | 11702.35 |  | 0 | 100% | 11702.35 | 0 |  | 0 |  | 100%
11 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | 544.45 | 0.5628% | 136.1125 | 680.5625 | 100% | 680.5625 |  | 0 |  |  |  |  | 100%
12 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | 940.53 | 0.9722% | 235.1325 | 1175.6625 |  | 0 | 100% | 1175.6625 |  |  |  |  | 100%
13 | INST. ELÉTRICAS | 5472.38 | 5.657% | 1368.095 | 6840.475 | 100% | 6840.475 |  | 0 |  |  |  |  | 100%
14 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 2424.97 | 2.507% | 606.2425 | 3031.2125 | 100% | 3031.2125 | [6 empty] | 100%
15 | OUTROS SERVIÇOS | 605.14 | 0.6255% | 151.285 | 756.425 | 100% | 756.425
16 | REDE LÓGICA | 52.28 | 0.05404% | 13.07 | 65.35 | 100% | 65.35
17 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 1571.9 | 1.625% | 392.975 | 1964.875 |  | 0 | 100% | 1964.875 |  |  |  |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 69284.97 | 71.62% | 17321.2425 | 86606.2125 | 36.65% | 31744.17 | 63.35% | 54862.0425 |  |  |  |  | 100%
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) | 30 Dias |  | 60 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 27456.18 | 28.38% | 6864.045 | 34320.225 | 36.65% | 12579.5486 | 63.35% | 21740.6764 |  |  |  |  | 100%
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 27456.18 | 28.38% | 6864.045 | 34320.225 | 36.65% | 12579.5486 | 63.35% | 21740.6764 |  |  |  |  | 100%
0%
| TOTAL GERAL | 96741.15 | 100% | 24185.2875 | 120926.4375 | 36.65% | 44323.7186 | 63.35% | 76602.7189 |  |  |  |  | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 36.65% | 44323.7186 | 100% | 120926.4375 | [5 empty] | -120926.4375
0%
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
REFORMA DO LABMETRO E USIMEC - ESCOLA POLITÉCNICA - UFBA |  |  |  | JANEIRO/2022
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  | Custo p/m2 (R$):
Campus Universitário da Federação, Salvador, Bahia |  |  |  | 399.52 |  | 120926.4375 |  | 302.6793
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
REFORMA DO LABMETRO E USIMEC - ESCOLA POLITÉCNICA - UFBA |  |  |  | JANEIRO/2022
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  | Custo p/m2 (R$):
Campus Universitário da Federação, Salvador, Bahia |  |  |  | 399.52 |  | 120926.4375 |  | 302.6793

## BDI OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
REFORMA DO LABMETRO E USIMEC - ESCOLA POLITÉCNICA - UFBA |  |  | JANEIRO/2022
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus Universitário da Federação, Salvador, Bahia |  |  | 399.52
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
REFORMA DO LABMETRO E USIMEC - ESCOLA POLITÉCNICA - UFBA |  | REVISÃO: | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | JANEIRO/2022
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  | Data:
REFORMA DO LABMETRO E USIMEC - ESCOLA POLITÉCNICA - UFBA |  | JANEIRO/2022
Endereço: |  | Área (m²):
Campus Universitário da Federação, Salvador, Bahia |  | 399.52
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI |  | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO |  | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS |  | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL |  | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  | 17.98 | 0 | 17.98 | 0
B2 | FERIADOS |  | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE |  | 0.93 | 0.71 | 0.93 | 0.71
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO |  | 10.94 | 8.33 | 10.94 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE |  | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS |  | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS |  | 2.03 | 0 | 2.03 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO |  | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS |  | 9.71 | 7.4 | 9.71 | 7.4
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE |  | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | TOTAL |  | 46.5 | 17.17 | 46.5 | 17.17
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  | 6.12 | 4.66 | 6.12 | 4.66
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO |  | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.11
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS |  | 4.12 | 3.14 | 4.12 | 3.14
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA |  | 5.01 | 3.82 | 5.01 | 3.82
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL |  | 0.51 | 0.39 | 0.51 | 0.39
C | TOTAL |  | 15.9 | 12.12 | 15.9 | 12.12
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B |  | 7.81 | 2.88 | 17.11 | 6.32
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  | 0.51 | 0.39 | 0.54 | 0.41
D | TOTAL |  | 8.32 | 3.27 | 17.65 | 6.73
| TOTAL (A+B+C+D) |  | 87.52 | 49.36 | 116.85 | 72.82

## Apoio Cronograma
1 | ADMINISTRAÇÃO | 27456.18
|  | LABMETRO | [7 empty] | USIMEC |  |  |  |  | TOTAL
|  | WC/COPA | TERMO | S. AULA | S. EQUIP | LAB. DIM | CALIBR. | HALL | A. ACESSO | USEMEC | A. COMP. | W.C. | LAB. HID | ALMOX.
2 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES | 104.97 | 283.08 | 215.24 | 100.79 | 160.18 | 130.45 | 14.78 | 45.57 | 251.36 | 20.12 |  |  |  | 1326.54
3 | ALVENARIA | 70.28 |  | 901.9 | [5 empty] | 1059.39 | 836.1 |  | 451.06 |  | 3318.73
4 | BANCADAS |  | 579.84 | [11 empty] | 579.84
5 | FORRO | 664.14 | 2192.42 | 6800.65 | 1400.36 | 1872.31 | 1248.53 | 295.79 | 2381.97 |  |  |  | 18.51 |  | 16874.68
6 | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS | 516.89 | 3853.39 | 2060.72 | 4442.36 | 2633.43 | 2087.2 |  |  | 4690.18 | 880.44 |  |  |  | 21164.61
7 | RECUPERAÇÃO GRADE FERRO | [6 empty] | 72.72 | [6 empty] | 72.72
8 | REVESTIMENTO |  | 318.72 | 499.81 |  |  | 53.12 |  |  | 948.42 | 2802.18 |  |  |  | 4622.25
9 | CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 352.07 |  |  |  |  | 352.07
10 | PINTURA | 487.05 | 327.72 | 116.42 |  |  |  | 83.76 |  | 6291.79 |  | 35.99 | 582.46 | 1436.69 | 9361.88
11 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | 142.67 | [7 empty] | 401.78 |  |  |  |  | 544.45
12 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | [8 empty] | 762.45 |  | 178.08 |  |  | 940.53
13 | INST. ELÉTRICAS | 111.52 | 873.17 | 715.35 | 111.52 | 111.52 | 111.52 | 111.52 | 225.76 | 3100.5 |  |  |  |  | 5472.38
14 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  | 2098.92 | [10 empty] | 326.05 | 2424.97
15 | OUTROS SERVIÇOS |  | 582.19 | 22.95 | [10 empty] | 605.14
16 | REDE LÓGICA |  |  | 52.28 | [10 empty] | 52.28
|  | 2097.52 | 11109.45 | 11385.32 | 6055.03 | 4777.44 | 3630.82 | 578.57 | 2653.3 | 17857.94 | 4538.84 | 214.07 | 1052.03 | 1762.74
|  | 42287.45 | [7 empty] | 25425.62 |  |  |  |  | 67713.07
14 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 1571.9
| SUB TOTAL | 96741.15 | [12 empty] | 96741.15
| BDI DE 25% | 24185.2875
| TOTAL | 120926.4375