## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  |  | DATA: |  | BDI: | 26.71%
|  |  |  | FONTE | VERSÃO | HORA | MÊS
|  |  |  | EMBASA | 2026 | 158.6% | 119.4%
|  |  |  | ORSE | 2026-03-01 | 111.5% | 69.72%
OBRA: | OBRAS REMANESCENTES DO TERREIRO TUMBA JUNSARA |  |  | SINAPI | 2026-04-01 | 101.7% | 60.13%
|  |  |  | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  | - | -
DESCRIÇÃO: | REVISÃO DO ORÇAMENTO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 08/2024 |  |  |  |  | REGIME: | DESONERADO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - ÁREA EXTERNA, CASA PRINCIPAL E CASA DOS SANTOS | [5 empty] | 171498.22
1.1 | CANTEIRO | [5 empty] | 3164.8
1.1.1 | S06096 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022 | ORSE | UN | 1 | 703.34 | 703.34
1.1.2 | 09.96.83 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO DE POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L | EMBASA | UN | 1 | 499.43 | 499.43
1.1.3 | S09416 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | ORSE | un | 1 | 1962.03 | 1962.03
1.2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 127743.42
1.2.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 576 | 140.16 | 80732.16
1.2.2 | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 4 | 10310.49 | 41241.96
1.2.3 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 5 | 448.06 | 2240.3
1.2.4 | 012710 SBC Adaptada | DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO CANTEIRO DE OBRAS | Composições Próprias | MÊS | 4 | 882.25 | 3529
1.3 | ESTRUTURAS AUXILIARES | [5 empty] | 40590
1.3.1 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SINAPI | M | 200 | 34.95 | 6990
1.3.2 | I04982 | ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/LARGURA DE ATÉ 2M,ALTURA 1,00M - ALUGUEL POR METRO MÊS | ORSE | m/Mês | 800 | 42 | 33600
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - ÁREA EXTERNA, CASA PRINCIPAL E CASA DOS SANTOS | [5 empty] | 5228.8659
2.1 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 938.4
2.1.1 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 7.5 | 125.12 | 938.4
2.2 | REMOÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 4290.4659
2.2.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1.68 | 11.32 | 19.0176
2.2.2 | 022856 SBC - Adaptada | REMOCAO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA C/REAPROV | SBC | m² | 3.6 | 25.86 | 93.096
2.2.3 | S00026 | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | ORSE | m3 | 36.55 | 24.91 | 910.4605
2.2.4 | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026 | SINAPI | M3XKM | 0.33 | 1318.9 | 435.237
2.2.5 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 837.03 | 1.16 | 970.9548
2.2.6 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 30 | 5.31 | 159.3
2.2.7 | 106122 | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | SINAPI | M3 | 20 | 85.12 | 1702.4
3 | CASA PRINCIPAL - INTERVENÇÕES GERAIS | [5 empty] | 290404.8465
3.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 149.4
3.1.1 | S05103 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | ORSE | m2 | 20 | 7.47 | 149.4
3.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 79.632
3.2.1 | S11472 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA | ORSE | m2 | 7.9 | 10.08 | 79.632
3.3 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 54898.9625
3.3.1 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0.75 | 1082.16 | 811.62
3.3.2 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 14 | 55.13 | 771.82
3.3.3 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 149.5 | 8.59 | 1284.205
3.3.4 | 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(Transv. Pilar) | SINAPI | KG | 67 | 21.85 | 1463.95
3.3.5 | 92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020(Vigas) | SINAPI | M2 | 50.25 | 200.29 | 10064.5725
3.3.6 | 103683 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022(Vigas) | SINAPI | M3 | 5 | 1442.49 | 7212.45
3.3.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 41 | 10.31 | 422.71
3.3.8 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 28 | 12.91 | 361.48
3.3.9 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 39 | 11.76 | 458.64
3.3.10 | 101952 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025 | SINAPI | M2 | 96 | 247.92 | 23800.32
3.3.11 | S07629 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM | ORSE | m2 | 91.5 | 44 | 4026
3.3.12 | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 17.5 | 58.46 | 1023.05
3.3.13 | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SINAPI | KG | 12.06 | 12.35 | 148.941
3.3.14 | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SINAPI | KG | 9.6 | 21.08 | 202.368
3.3.15 | 103184 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO DE PREPARO MECÂNICO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 1.6 | 769.01 | 1230.416
3.3.16 | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 26 | 62.17 | 1616.42
3.4 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | [5 empty] | 14255.74
3.4.1 | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 124 | 97.51 | 12091.24
3.4.2 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 65 | 33.3 | 2164.5
3.5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 1988.28
3.5.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 42 | 47.34 | 1988.28
3.6 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 86931.707
3.6.1 | PISOS | [5 empty] | 22124.936
3.6.1.1 | S13456 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 90 X 90 CM, LINHA DÓLMEN CINZA AC, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | ORSE | m2 | 61 | 204.32 | 12463.52
3.6.1.2 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 82.4 | 49.71 | 4096.104
3.6.1.3 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 12 | 58.21 | 698.52
3.6.1.4 | S09717 | DEGRAU DE ESCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=32CM, COM 3 FRISOS ANTIDERRAPANTE | ORSE | m | 16.8 | 289.69 | 4866.792
3.6.2 | PAREDES | [5 empty] | 45518.3806
3.6.2.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 570.58 | 6.08 | 3469.1264
3.6.2.2 | 104959 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 339.46 | 31.83 | 10805.0118
3.6.2.3 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 231.12 | 71.16 | 16446.4992
3.6.2.4 | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 87 | 41.26 | 3589.62
3.6.2.5 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 70.78 | 65.84 | 4660.1552
3.6.2.6 | S12439 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 90 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO RT OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | ORSE | m2 | 36.54 | 179.2 | 6547.968
3.6.3 | ACABAMENTOS | [5 empty] | 19288.3904
3.6.3.1 | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 12.02 | 104.97 | 1261.7394
3.6.3.2 | S10354 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE POLIESTIRENO, COM PVC, SANTA LUZIA, REF. 480, BRANCO, 15 CM | ORSE | m | 110 | 95.42 | 10496.2
3.6.3.3 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | M | 21.4 | 125.29 | 2681.206
3.6.3.4 | S10759 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | ORSE | m2 | 2.5 | 569.53 | 1423.825
3.6.3.5 | S01795 | CORRIMÃO DE MADEIRA EM SUCUPIRA - REV 01 | ORSE | m | 6.5 | 395.78 | 2572.57
3.6.3.6 | S01775 | CORRIMÃO EM MADEIRA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE | ORSE | m | 5 | 137.3 | 686.5
3.6.3.7 | S09044 | RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 7 CM, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO | ORSE | m | 5 | 33.27 | 166.35
3.7 | PINTURA | [5 empty] | 22867.5044
3.7.1 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 130 | 5.89 | 765.7
3.7.2 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 476.92 | 4.76 | 2270.1392
3.7.3 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 476.92 | 12.29 | 5861.3468
3.7.4 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 280 | 19.67 | 5507.6
3.7.5 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 196.92 | 20.96 | 4127.4432
3.7.6 | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 83 | 24.99 | 2074.17
3.7.7 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 83 | 20.16 | 1673.28
3.7.8 | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 9.82 | 59.86 | 587.8252
3.8 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [5 empty] | 47907.6178
3.8.1 | PORTAS | [5 empty] | 17536.68
3.8.1.1 | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 8 | 1235 | 9880
3.8.1.2 | 90845 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 2 | 1579 | 3158
3.8.1.3 | 91298 SINAPI - Adaptada | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA,100X210CM, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 1565.38 | 1565.38
3.8.1.4 | B | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 200X210CM, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 2933.3 | 2933.3
3.8.2 | JANELAS | [5 empty] | 16596.8632
3.8.2.1 | 100665 | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS | SINAPI | M2 | 20 | 799.61 | 15992.2
3.8.2.2 | S01766 | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS | ORSE | m2 | 0.72 | 839.81 | 604.6632
3.8.3 | FERRAGENS | [5 empty] | 12091.16
3.8.3.1 | COM-15608781 | FERRAGENS JANELA TIPO VENEZIANA DE ABRIR, 2 FOLHAS | SINAPI | UN | 18 | 282.76 | 5089.68
3.8.3.2 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 222.94 | 445.88
3.8.3.3 | 100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 90 | 72.84 | 6555.6
3.8.4 | VIDROS | [5 empty] | 1682.9146
3.8.4.1 | 102152 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 1.07 | 243.78 | 260.8446
3.8.4.2 | 102151 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 6.5 | 218.78 | 1422.07
3.9 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 10590.1
3.9.1 | S04765 | VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA SAVEIRO, CELITE OU SIMILAR, C/ ENGATE PVC, ASSENTO UNIVERSAL AMANCO OU SIMILAR | ORSE | un | 3 | 548.28 | 1644.84
3.9.2 | S07712 | CUBA DE SEMI-ENCAIXE, DIM. 49 X 40CM, INCEPA, LINHA OCEAN PACIFIC, REF. 63027 OU SIIMILAR, INCUSIVE SIFÃO, ENGATE, VÁLVULA E TORNEIRA | ORSE | un | 1 | 1050.18 | 1050.18
3.9.3 | S07352 | CUBA DE SOBREPOR OVAL (DECA REF.L65), ACABAMENTO GE-17, COM SIFÃO CROMADO (ASTRA REF SC5), ENGATE CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1602) OU SIMILARES, INCLUSIVE TORNEIRA | ORSE | un | 2 | 762.04 | 1524.08
3.9.4 | S02020 | CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 50CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - REV 02 | ORSE | un | 1 | 730.22 | 730.22
3.9.5 | S03710 | DUCHA EM AÇO INOX, DECA, LINHA TARGA 1984 C 40 OU SIMILAR | ORSE | un | 3 | 445.19 | 1335.57
3.9.6 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020​ (UN) | SINAPI | UN | 3 | 155.78 | 467.34
3.9.7 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 316.35 | 316.35
3.9.8 | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 288.81 | 288.81
3.9.9 | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 145.49 | 436.47
3.9.10 | I13231 | BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ORSE | m2 | 7.2 | 350 | 2520
3.9.11 | S07785 | FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO | ORSE | m | 4 | 69.06 | 276.24
3.10 | COBERTURA | [5 empty] | 41777.6428
3.10.1 | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 130 | 88.21 | 11467.3
3.10.2 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 130 | 50.73 | 6594.9
3.10.3 | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 91.84 | 21.97 | 2017.7248
3.10.4 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 22.4 | 38.24 | 856.576
3.10.5 | S00208 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR | ORSE | m2 | 130 | 19.27 | 2505.1
3.10.6 | S09078 | CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM | ORSE | m | 49.65 | 159.08 | 7898.322
3.10.7 | S00290 | RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LARG = 30,0CM | ORSE | m | 23 | 153.69 | 3534.87
3.10.8 | S09752 | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 75MM | ORSE | un | 5 | 44.69 | 223.45
3.10.9 | S04774 | GRAMPEAMENTO DE TELHAS DE BARRO TIPO CANAL COM ARAME COBRE Nº 14 | ORSE | m2 | 130 | 51.38 | 6679.4
3.11 | FORROS | [5 empty] | 8958.26
3.11.1 | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 153.5 | 58.36 | 8958.26
4 | ÁREA EXTERNA E CASA DOS SANTOS - INTERVENÇÕES GERAIS | [5 empty] | 83657.0985
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 473.76
4.1.1 | S11472 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA | ORSE | m2 | 47 | 10.08 | 473.76
4.2 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 245.532
4.2.1 | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 4.2 | 58.46 | 245.532
4.3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | 619.9306
4.3.1 | S13938 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | ORSE | m2 | 6.3 | 19.21 | 121.023
4.3.2 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1 | 29.25 | 29.25
4.3.3 | S00026 | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | ORSE | m3 | 1.46 | 24.91 | 36.3686
4.3.4 | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026 | SINAPI | M3XKM | 0.29 | 1318.9 | 382.481
4.3.5 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 43.8 | 1.16 | 50.808
4.4 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | [5 empty] | 1511.405
4.4.1 | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 15.5 | 97.51 | 1511.405
4.5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 1420.2
4.5.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 30 | 47.34 | 1420.2
4.6 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 33766.586
4.6.1 | PISOS | [5 empty] | 2071.03
4.6.1.1 | 87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 13 | 70.39 | 915.07
4.6.1.2 | S13900 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO E PAREDE, CERÂMICA 60 X 60 CM ACABAMENTO ACETINADO, BOLD, POINTER, LINHA LINHA CIMENTO CINZA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | ORSE | m2 | 13 | 88.92 | 1155.96
4.6.2 | PAREDES | [5 empty] | 30911.553
4.6.2.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 135 | 9.01 | 1216.35
4.6.2.2 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 135 | 71.16 | 9606.6
4.6.2.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 125 | 6.08 | 760
4.6.2.4 | S03314 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | ORSE | m2 | 125 | 43.92 | 5490
4.6.2.5 | S13645 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, CERÂMICA 30 X 60 CM ACABAMENTO BRILHO BOLD, POINTER, LINHA NEUTRA CLASSICO CRU OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | ORSE | m2 | 60.15 | 88.7 | 5335.305
4.6.2.6 | S10994 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 32 X 66 CM, PEI 3, ELIZABETH, PORCELANATO, RETIFICADO, LINHA NEVADA ACETINADA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE ACRÍLICO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | ORSE | m2 | 49 | 81.24 | 3980.76
4.6.2.7 | S14024 | REVESTIMENTO PARA PISO COM LAJOTA CERÂMICA RÚSTICA 30 X 30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO(APLICAÇÃO EM PAREDE) | ORSE | m2 | 15.6 | 173.73 | 2710.188
4.6.2.8 | S13453 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE,90 X 90 CM, LINHA BRERA TERRA AC, ELIANE OU SIMILAR , APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | ORSE | m2 | 9.5 | 147.34 | 1399.73
4.6.2.9 | I09401 | REJUNTE ACRÍLICO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS | ORSE | kg | 15.6 | 26.45 | 412.62
4.6.3 | ACABAMENTOS | [5 empty] | 784.003
4.6.3.1 | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 4.4 | 104.97 | 461.868
4.6.3.2 | 7020010 SIURB - Adaptada | PEITORIL EM MADEIRA DE LEI | SIURB | m | 1.1 | 292.85 | 322.135
4.7 | PINTURAS | [5 empty] | 5576.2337
4.7.1 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 90.07 | 32.27 | 2906.5589
4.7.2 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 90.07 | 4.76 | 428.7332
4.7.3 | S02288 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAÕS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL | ORSE | m2 | 90.07 | 24.88 | 2240.9416
4.8 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [5 empty] | 12726.3338
4.8.1 | PORTAS | [5 empty] | 7973.34
4.8.1.1 | 90845 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 4 | 1579 | 6316
4.8.1.2 | 90846 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 1 | 1657.34 | 1657.34
4.8.2 | JANELAS | [5 empty] | 3501.975
4.8.2.1 | S01762 | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS | ORSE | m2 | 2 | 815.17 | 1630.34
4.8.2.2 | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 2 | 182.75 | 365.5
4.8.2.3 | S01762 | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS | ORSE | m2 | 1.5 | 815.17 | 1222.755
4.8.2.4 | S11593 | CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, PIVOTANTE (SETEIRA), ACABAMENTO CROMADO | ORSE | cj | 2 | 141.69 | 283.38
4.8.2.5 | FERRAGENS | [5 empty] | 910.1
4.8.2.5.1 | S11592 | CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, BASCULANTE MODULADO, ACABAMENTO CROMADO | ORSE | cj | 1 | 190.3 | 190.3
4.8.2.5.2 | COM-15608781 | FERRAGENS JANELA TIPO VENEZIANA DE ABRIR, 2 FOLHAS | SINAPI | UN | 1 | 282.76 | 282.76
4.8.2.5.3 | 100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 6 | 72.84 | 437.04
4.8.3 | VIDROS | [5 empty] | 340.9188
4.8.3.1 | 102151 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 | SINAPI | M2 | 0.6 | 218.78 | 131.268
4.8.3.2 | 102152 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 | SINAPI | M2 | 0.86 | 243.78 | 209.6508
4.9 | COBERTURA | [5 empty] | 3488.4204
4.9.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 34.42 | 84.22 | 2898.8524
4.9.2 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 7.7 | 50.64 | 389.928
4.9.3 | S04283 | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM | ORSE | un | 4 | 49.91 | 199.64
4.10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 3436.86
4.10.1 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 2 | 41.92 | 83.84
4.10.2 | 190324 SBC - Adaptada | TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT | SBC | UN | 2 | 164.18 | 328.36
4.10.3 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 128.97 | 257.94
4.10.4 | 190258 SBC - Adaptada | CUBA DUPLA ACO INOX 78x39,8x14,5cm TAMONTINA COM METAIS | SBC | UN | 1 | 1556.4 | 1556.4
4.10.5 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 316.35 | 632.7
4.10.6 | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 288.81 | 577.62
4.11 | PAISAGISMO | [5 empty] | 415.467
4.11.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 20.1 | 14.44 | 290.244
4.11.2 | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 20.1 | 3.74 | 75.174
4.11.3 | 210132 SBC - Adaptada | PATIOS E ACESSOS:RASTELAMENTO DE AREA CAPINADA BOTA-FORA A 20m | SBC | m² | 20.1 | 2.49 | 50.049
4.12 | RAMPAS E CALÇADAS | [5 empty] | 19976.37
4.12.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 81 | 47.13 | 3817.53
4.12.2 | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DE PREPARO MECÂNICO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | SINAPI | M3 | 17 | 950.52 | 16158.84
5 | INSTALAÇÕES/COMPLEMENTARES | [5 empty] | 54418.048
5.1 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 8787.838
5.1.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 11 | 23.43 | 257.73
5.1.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 10.5 | 28.96 | 304.08
5.1.3 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 35 | 35.88 | 1255.8
5.1.4 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 16 | 40.35 | 645.6
5.1.5 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 24.71 | 98.84
5.1.6 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 6 | 11.14 | 66.84
5.1.7 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 9.52 | 19.04
5.1.8 | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 32.95 | 65.9
5.1.9 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 11.35 | 22.7
5.1.10 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 3 | 10.18 | 30.54
5.1.11 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 28.72 | 57.44
5.1.12 | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 3 | 52.47 | 157.41
5.1.13 | 104343 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 33.97 | 33.97
5.1.14 | S09383 | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D = 100X150X50MM, BRANCO, COM GRELHA, AKROS OU SIMILAR | ORSE | un | 2 | 47.83 | 95.66
5.1.15 | S01702 | RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA REDONDA ACABAMENTO CROMADO | ORSE | un | 4 | 49.93 | 199.72
5.1.16 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 30.5 | 20.02 | 610.61
5.1.17 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 7 | 67.48 | 472.36
5.1.18 | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 2 | 777.76 | 1555.52
5.1.19 | 73658 SINAPI Atualizada | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 1 | 848.06 | 848.06
5.1.20 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 22.5 | 24.65 | 554.625
5.1.21 | 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6 | 32.88 | 197.28
5.1.22 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 32 | 13.47 | 431.04
5.1.23 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 8.3 | 11.71 | 97.193
5.1.24 | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 | 36.38 | 109.14
5.1.25 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 116.51 | 116.51
5.1.26 | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 9 | 8.23 | 74.07
5.1.27 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 10 | 9.78 | 97.8
5.1.28 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 12 | 13.44 | 161.28
5.1.29 | S08236 | TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153, LINHA MISTY, FABRIMAR OU SIMILAR | ORSE | un | 2 | 75.54 | 151.08
5.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 35315.58
5.2.1 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 980 | 5.85 | 5733
5.2.2 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 164 | 8.61 | 1412.04
5.2.3 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 90 | 12.19 | 1097.1
5.2.4 | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | SINAPI | M | 151 | 19.87 | 3000.37
5.2.5 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 60 | 46.56 | 2793.6
5.2.6 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 60 | 10.81 | 648.6
5.2.7 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 7 | 14.9 | 104.3
5.2.8 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 26 | 19.39 | 504.14
5.2.9 | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 17 | 12.23 | 207.91
5.2.10 | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 3 | 15.55 | 46.65
5.2.11 | 91908 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 18.37 | 18.37
5.2.12 | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | UN | 3 | 25.39 | 76.17
5.2.13 | S07268 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO PINTADO EM MARROM PADRÃO LUMINI,REF. T069, DA LUMINI, INCLUISE DUAS LÂMPADAS FLUOCOMPACTAS DE 20W, TEMP. COR 2700K | ORSE | un | 24 | 406.98 | 9767.52
5.2.14 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 11 | 30.28 | 333.08
5.2.15 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 5 | 45.76 | 228.8
5.2.16 | 91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 50.16 | 100.32
5.2.17 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 11 | 33.26 | 365.86
5.2.18 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 14 | 48.34 | 676.76
5.2.19 | S00654 | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM PVC 4" X 2" C/TAMPA CEGA, EMBUTIR, P/ELETRODUTO | ORSE | un | 45 | 16.04 | 721.8
5.2.20 | S00651 | CAIXA DE FERRO GALVANIZADO 4" X 4" COM TAMPA PIAL OU SIMILAR | ORSE | un | 3 | 25.84 | 77.52
5.2.21 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 36 | 18.86 | 678.96
5.2.22 | S05027 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.40M | ORSE | un | 3 | 521.14 | 1563.42
5.2.23 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 4 | 131.72 | 526.88
5.2.24 | S09043 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 1 1/2" | ORSE | un | 2 | 17.77 | 35.54
5.2.25 | S00338 | QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICA (DE 6 A 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL. REV 03 | ORSE | un | 1 | 560.12 | 560.12
5.2.26 | S00339 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (ACIMA DE 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL | ORSE | un | 1 | 590.59 | 590.59
5.2.27 | S12225 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | ORSE | un | 3 | 618.27 | 1854.81
5.2.28 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 9 | 55.65 | 500.85
5.2.29 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 2 | 55.65 | 111.3
5.2.30 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 17 | 57.6 | 979.2
5.3 | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 8658.05
5.3.1 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 6 | 47.88 | 287.28
5.3.2 | 103245 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UN | 1 | 1951.22 | 1951.22
5.3.3 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | M | 48 | 38.33 | 1839.84
5.3.4 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | M | 39 | 63.95 | 2494.05
5.3.5 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | M | 12 | 82.28 | 987.36
5.3.6 | S00810 | VENTILADOR DE TETO CONJUGADO C/LÂMPADA COMPACTA | ORSE | un | 2 | 549.15 | 1098.3
5.4 | SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO / SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1656.58
5.4.1 | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | UN | 1 | 815.8 | 815.8
5.4.2 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | UN | 2 | 267.72 | 535.44
5.4.3 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 3 | 17.27 | 51.81
5.4.4 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 3 | 19.66 | 58.98
5.4.5 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 1 | 17 | 17
5.4.6 | S12431 | PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.12M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(INDICAÇÃO DE PORTA) | ORSE | un | 1 | 52.67 | 52.67
5.4.7 | S12431 | PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.12M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(SAÍDA À DIREITA E ESQUERDA) | ORSE | un | 1 | 52.67 | 52.67
5.4.8 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021- DEMARCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EXTINTOR | SINAPI | M2 | 3 | 24.07 | 72.21
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 23770.4897
6.1 | LIMPEZA | [5 empty] | 13310.4692
6.1.1 | 210023 SBC - Adaptada | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | SBC | M² | 201.11 | 41.72 | 8390.3092
6.1.2 | 021408 SBC - Adaptada | REMOCAO E BOTA/FORA DETRITOS FORA DA OBRA-INCL.ESTIVA CARGA | SBC | M³ | 191 | 25.76 | 4920.16
6.2 | DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 3708
6.2.1 | 210825 SBC - Adaptada | DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS | SBC | M² | 150 | 24.72 | 3708
6.3 | DEMAIS ITENS | [5 empty] | 6752.0205
6.3.1 | COM-94021500 | PROJETO "AS BUILT" | SBC | M² | 226.35 | 29.83 | 6752.0205
VALOR ORÇAMENTO: | [6 empty] | 628977.5686
VALOR BDI | [6 empty] | 167999.9086
VALOR TOTAL: | [6 empty] | 796977.4772

## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  |  | DATA: |  | BDI: | 26.71%
|  |  |  | FONTE | VERSÃO | HORA | MÊS
|  |  |  | EMBASA | 2026 | 158.6% | 119.4%
|  |  |  | ORSE | 2026-03-01 | 111.5% | 69.72%
OBRA: | OBRAS REMANESCENTES DO TERREIRO TUMBA JUNSARA |  |  | SINAPI | 2026-04-01 | 101.7% | 60.13%
|  |  |  | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  | - | -
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO TERREIRO TUMBA JUNSARA
Prazo de execução: 4 MESES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % | VALOR (R$) | Período
|  |  |  | 1ºMÊS | 2ºMÊS | 3ºMÊS | 4ºMÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - ÁREA EXTERNA, CASA PRINCIPAL E CASA DOS SANTOS | 27.27% | 171498.22
1.1 | CANTEIRO | 0.5032% | 3164.8 | 100%
3164.8
1.2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 20.31% | 127743.42 | 9.433% | 29.97% | 30.45% | 30.15%
|  |  |  | 12050.2488 | 38278.9941 | 38903.4544 | 38510.7227
1.3 | ESTRUTURAS AUXILIARES | 6.453% | 40590 | 30% | 30% | 20% | 20%
|  |  |  | 12177 | 12177 | 8118 | 8118
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - ÁREA EXTERNA, CASA PRINCIPAL E CASA DOS SANTOS | 0.8313% | 5228.87
2.1 | DEMOLIÇÕES | 0.1492% | 938.4 | 100%
938.4
2.2 | REMOÇÕES E RETIRADAS | 0.6821% | 4290.47 | 75% | 25%
|  |  |  | 3217.8525 | 1072.6175
3 | CASA PRINCIPAL - INTERVENÇÕES GERAIS | 46.17% | 290404.85
3.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.02375% | 149.4 | 100%
149.4
3.2 | INFRAESTRUTURA | 0.01266% | 79.63 | 100%
79.63
3.3 | SUPERESTRUTURA | 8.728% | 54898.97 | 45% | 45% | 10%
|  |  |  | 24704.5365 | 24704.5365 | 5489.897
3.4 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | 2.266% | 14255.74 |  | 90% | 10%
[5 empty] | 12830.166 | 1425.574
3.5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0.3161% | 1988.28 |  | 50% | 50%
[5 empty] | 994.14 | 994.14
3.6 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | 13.82% | 86931.71 |  | 20% | 55% | 25%
[5 empty] | 17386.342 | 47812.4405 | 21732.9275
3.7 | PINTURA | 3.636% | 22867.5 |  | 25% | 30% | 45%
[5 empty] | 5716.875 | 6860.25 | 10290.375
3.8 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 7.617% | 47907.62 |  | 30% | 30% | 40%
[5 empty] | 14372.286 | 14372.286 | 19163.048
3.9 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 1.684% | 10590.1 |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 5295.05 | 5295.05
3.10 | COBERTURA | 6.642% | 41777.64 |  | 15% | 35% | 50%
[5 empty] | 6266.646 | 14622.174 | 20888.82
3.11 | FORROS | 1.424% | 8958.26 |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 4479.13 | 4479.13
4 | ÁREA EXTERNA E CASA DOS SANTOS - INTERVENÇÕES GERAIS | 13.3% | 83657.1
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.07532% | 473.76 | 100%
473.76
4.2 | SUPERESTRUTURA | 0.03904% | 245.53 | 100%
245.53
4.3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0.09856% | 619.93 | 100%
619.93
4.4 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | 0.2403% | 1511.41 | 100%
1511.41
4.5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0.2258% | 1420.2 |  | 100%
1420.2
4.6 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | 5.368% | 33766.59 |  | 90% | 10%
[5 empty] | 30389.931 | 3376.659
4.7 | PINTURAS | 0.8866% | 5576.23 |  | 25% | 30% | 45%
[5 empty] | 1394.0575 | 1672.869 | 2509.3035
4.8 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 2.023% | 12726.33 |  | 30% | 30% | 40%
[5 empty] | 3817.899 | 3817.899 | 5090.532
4.9 | COBERTURA | 0.5546% | 3488.42 |  | 100%
3488.42
4.10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 0.5464% | 3436.86 |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 1718.43 | 1718.43
4.11 | PAISAGISMO | 0.06605% | 415.47 |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 207.735 | 207.735
4.12 | RAMPAS E CALÇADAS | 3.176% | 19976.37 |  | 20% | 35% | 45%
[5 empty] | 3995.274 | 6991.7295 | 8989.3665
5 | INSTALAÇÕES/COMPLEMENTARES | 8.652% | 54418.05
5.1 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1.397% | 8787.84 |  | 20% | 40% | 40%
[5 empty] | 1757.568 | 3515.136 | 3515.136
5.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.615% | 35315.58 |  | 20% | 40% | 40%
[5 empty] | 7063.116 | 14126.232 | 14126.232
5.3 | CLIMATIZAÇÃO | 1.377% | 8658.05 |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 4329.025 | 4329.025
5.4 | SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO / SINALIZAÇÃO | 0.2634% | 1656.58 |  |  |  | 100%
1656.58
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3.779% | 23770.4799
6.1 | LIMPEZA | 2.116% | 13310.47 |  |  | 10% | 90%
[6 empty] | 1331.047 | 11979.423
6.2 | DESMOBILIZAÇÃO | 0.5895% | 3708.009 |  |  | 20% | 80%
[6 empty] | 741.6018 | 2966.4072
6.3 | DEMAIS ITENS | 1.073% | 6752.0009 |  | 20% | 20% | 60%
[5 empty] | 1350.4002 | 1350.4002 | 4051.2005
TOTAL |  | 100.1% | 628977.5699 | 9.433% | 29.97% | 30.45% | 30.15%
|  |  |  | 59332.4978 | 188476.4688 | 191551.1594 | 189617.4439 | 628977.5699

## BDI
BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
1.00 | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (AC)
A-4 | Administração central | 3%
Total do Grupo A = |  | 3%
2.00 | TAXA DE DESPESAS - (DF)
B-1 | Despesas financeiras | 1%
Total do Grupo B = |  | 1%
3.00 | TAXAS INDIRETAS - ( R )
C-1 | Seguro e garantia | 0.8%
C-2 | Risco | 0.97%
Total do Grupo C = |  | 1.27%
4.00 | Impostos -( I )
C-1 | PIS / PASEP | 0.65%
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
C-4 | CPRB(Aliquota de contribuição previdenciária sobre a renda bruta)* | 4.5%
Total do Grupo D = |  | 13.15%
5.00 | BENEFÍCIO - (L)
B-1 | LUCRO | 4%
Total do Grupo B = |  | 4%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I**
BDI =[ [ (1 + (AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)] -1
(1-T)
Bonificação e Despesas indiretas(B.D.I)** = |  | 26.71%
PREENCHER B.D.I SE FOR ADICIONAR O MESMO DIRETAMENTE NAS COMPOSIÇÕES = |  | 0%