## SERVIÇOS
OHS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI
RUA JOAO DAMASCENO DE JESUS, 78, FALPÃO, CHESFE, CATU-BAHIA
Obra: |  |  | Data: |  | Atualização
serviços de engenharia para conclusão de serviços no edifício do Biotério do Instituto Multidisciplinar de Saúde |  |  | SETEMBRO/2021 |  | 2021-10-05 14:41
Endereço: |  |  | Área (m²)
UFBA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA
ORÇAMENTO | [6 empty] | %
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8146.5356 | 1.411%
1.1 | COMPOSIÇÃO | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 24 | 121.09 | 2906.16 | 0.5035%
1.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 17.37 | 833.76 | 0.1444%
1.3 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 309.895 | 1859.37 | 0.3221%
1.4 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M² | 100 | 1.782 | 178.2 | 0.03087%
1.5 | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA | M³ | 2 | 25.458 | 50.916 | 0.008821%
1.6 | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 2 | 29.701 | 59.402 | 0.01029%
1.7 | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL | M³ | 2 | 63.645 | 127.29 | 0.02205%
1.8 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA IMPLANTAÇÃO DA OBRA | UND | 1 | 1751.604 | 1751.604 | 0.3034%
1.9 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS | M³ | 10 | 17.64 | 176.4 | 0.03056%
1.10 | COMPOSIÇÃO | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA | M3 | 10 | 6.948 | 69.48 | 0.01204%
1.11 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 100 | 1.3395 | 133.9536 | 0.02321%
0%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 57507.8 | 9.963%
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO-PERÍODO) | MÊS | 4 | 8193.93 | 32775.72 | 5.678%
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 5290.1 | 21160.4 | 3.666%
2.3 | DNIT | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO | MÊS | 4 | 307.92 | 1231.68 | 0.2134%
2.4 | INSUMO | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO | MÊS | 4 | 585 | 2340 | 0.4054%
0%
3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 118269.0265 | 20.49%
3.1 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM REAPROVEITAMENTO | M² | 607 | 6.948 | 4217.436 | 0.7306%
3.2 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO MANUAL H=5CM | M³ | 30.35 | 52.11 | 1581.5385 | 0.274%
3.3 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS | M³ | 103.19 | 17.64 | 1820.2716 | 0.3153%
3.4 | COMPOSIÇÃO | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA | M³ | 50 | 6.948 | 347.4 | 0.06018%
3.5 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 500 | 1.3395 | 669.768 | 0.116%
3.6 | COMPOSIÇÃO | COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M² | 607 | 7.144 | 4336.408 | 0.7512%
3.7 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO | M² | 607 | 115.8042 | 70293.1713 | 12.18%
3.8 | COMPOSIÇÃO | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 373.28 | 74.0156 | 27628.5432 | 4.786%
3.9 | COMPOSIÇÃO | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | M² | 111.24 | 44.6645 | 4968.4741 | 0.8607%
3.10 | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (PASSEIO) | M³ | 1.53 | 148.505 | 227.2126 | 0.03936%
3.11 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO | M² | 7.64 | 115.8042 | 884.7444 | 0.1533%
3.12 | COMPOSIÇÃO | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO | M² | 10 | 36.8864 | 368.8639 | 0.0639%
3.13 | COMPOSIÇÃO | RAMPA EM CONCRETO LISO | M² | 12.5 | 74.0156 | 925.195 | 0.1603%
0%
0%
4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 125286.2621 | 21.7%
|  | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA GRUPO GERADOR |  |  |  |  | 0%
4.1 | COMPOSIÇÃO | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M² | 21.81 | 7.7818 | 169.7219 | 0.0294%
|  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0 | 0%
4.2 | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO MANUAL H=10CM | M³ | 1.97 | 43.425 | 85.5473 | 0.01482%
4.3 | COMPOSIÇÃO | COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M² | 19.72 | 8.93 | 176.0996 | 0.03051%
4.4 | COMPOSIÇÃO | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO | M² | 19.72 | 2.1774 | 42.9377 | 0.007438%
4.5 | COMPOSIÇÃO | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM | M² | 19.72 | 23.0366 | 454.2817 | 0.0787%
4.6 | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) | M³ | 2 | 77.74 | 155.48 | 0.02694%
|  | BASE DO GERADOR |  |  |  | 0 | 0%
4.7 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | KG | 80 | 14.5688 | 1165.5012 | 0.2019%
4.8 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM | KG | 123 | 12.4977 | 1537.2177 | 0.2663%
4.9 | COMPOSIÇÃO | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 01 USO | M² | 3.6 | 122.9957 | 442.7845 | 0.07671%
4.10 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 2.51 | 344.187 | 863.9094 | 0.1497%
4.11 | COMPOSIÇÃO | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 2.51 | 78.6411 | 197.3891 | 0.0342%
|  | VIGAS |  |  |  | 0 | 0%
4.12 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | KG | 158 | 15.4744 | 2444.9495 | 0.4236%
4.13 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 119 | 18.3784 | 2187.0351 | 0.3789%
4.14 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM | KG | 19 | 16.219 | 308.1619 | 0.05339%
4.15 | COMPOSIÇÃO | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M² | 52.62 | 90.7742 | 4776.5374 | 0.8275%
4.16 | COMPOSIÇÃO 4.10 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 6.44 | 344.187 | 2216.5643 | 0.384%
4.17 | COMPOSIÇÃO 4.11 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 6.44 | 78.6411 | 506.4484 | 0.08774%
|  | LAJE |  |  |  | 0 | 0%
4.18 | COMPOSIÇÃO | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | KG | 2.73 | 16.184 | 44.1823 | 0.007654%
4.19 | COMPOSIÇÃO | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M² | 29.98 | 41.3662 | 1240.1593 | 0.2148%
4.20 | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 2.88 | 345.47 | 994.9536 | 0.1724%
4.21 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 2.88 | 155.84 | 448.8192 | 0.07775%
|  | ALVENARIAS |  |  |  | 0 | 0%
4.22 | 89484/SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS | M2 | 61.46 | 92.46 | 5682.5916 | 0.9844%
4.23 | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.0076 | 345.47 | 2.6256 | 0.0004549%
4.24 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.0076 | 155.84 | 1.1844 | 0.0002052%
4.25 | COMPOSIÇÃO 4.14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM | KG | 57 | 16.22 | 924.54 | 0.1602%
|  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 0%
4.26 | COMPOSIÇÃO | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS | M2 | 35.5281 | 44.0389 | 1564.6184 | 0.2711%
4.27 | COMPOSIÇÃO | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 19.7181 | 15.0006 | 295.7841 | 0.05124%
4.28 | COMPOSIÇÃO | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 19.7181 | 17.6554 | 348.1315 | 0.06031%
4.29 | 00236/ORSE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 8MM | M2 | 19.7181 | 53.38 | 1052.5522 | 0.1823%
4.30 | 89484/SINAPI | ALVENARIA DE BLOCO DE CIMENTO ESTRUTURAL (PLATIBANDA) | M2 | 15.81 | 92.46 | 1461.7926 | 0.2532%
|  | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
4.31 | 87904/SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 190.06 | 7.15 | 1358.929 | 0.2354%
4.32 | 87530/SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 190.06 | 29.4206 | 5591.6701 | 0.9687%
4.33 | 88485/SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 190.06 | 2.13 | 404.8278 | 0.07013%
4.34 | COMPOSIÇÃO | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 03 | M2 | 190.06 | 10.4712 | 1990.1563 | 0.3448%
4.35 | 88489/SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 190.06 | 11.53 | 2191.3918 | 0.3796%
|  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 0%
4.36 | 00169/ORSE | COBOGÓ DE CIMENTO, TIPO ESCAMA, DIM: 50 X 50CM | M2 | 3.75 | 101.55 | 380.8125 | 0.06597%
4.37 | COMPOSIÇÃO | TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 | M2 | 4.59 | 123.236 | 565.6532 | 0.09799%
4.38 | COMPOSIÇÃO | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 2 | 834.6816 | 1669.3631 | 0.2892%
4.39 | 100758/SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 7.56 | 35.09 | 265.2804 | 0.04596%
|  | PASSEIO EXTERNO |  |  |  | 0 | 0%
4.40 | 93358/SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL H=5CM | M3 | 0.6 | 60.53 | 36.318 | 0.006292%
4.41 | COMPOSIÇÃO | COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M2 | 12 | 7.2722 | 87.2664 | 0.01512%
4.42 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | M2 | 12 | 130.8067 | 1569.6804 | 0.2719%
4.43 | COMPOSIÇÃO | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO | M2 | 12 | 1.5174 | 18.2084 | 0.003154%
|  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0%
|  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0%
4.44 | 93358/SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL H=5CM | M3 | 21.84 | 60.53 | 1321.9752 | 0.229%
4.45 | 95241/SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM | M2 | 54.6 | 27.77 | 1516.242 | 0.2627%
4.46 | COMPOSIÇÃO | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4, TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 22 | 62.0293 | 1364.6457 | 0.2364%
4.47 | COMPOSIÇÃO | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 3, TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 160 | 11.8579 | 1897.264 | 0.3287%
4.48 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 0.80 X 0.80 X 1.00M | UND | 2 | 938.5623 | 1877.1246 | 0.3252%
4.49 | 07237/ORSE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.40M | UND | 6 | 186.24 | 1117.44 | 0.1936%
4.50 | 96995/SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 21.84 | 36.69 | 801.3096 | 0.1388%
4.51 | COMPOSIÇÃO 4.41 | COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M2 | 54.6 | 7.2722 | 397.0621 | 0.06879%
|  | CABOS |  |  |  | 0 | 0%
4.52 | 92994/SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 140 | 118.26 | 16556.4 | 2.868%
4.53 | 92990/SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 40 | 68.98 | 2759.2 | 0.478%
4.54 | 92993/SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 20 | 117.08 | 2341.6 | 0.4057%
4.55 | 91930/SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 15 | 8.25 | 123.75 | 0.02144%
4.56 | 92985/SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 10 | 34.58 | 345.8 | 0.05991%
4.57 | 92987/SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 600 | 50.04 | 30024 | 5.201%
4.58 | 07930/ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 32 | 13.01 | 416.32 | 0.07212%
4.59 | 07929/ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 5.13 | 41.04 | 0.00711%
4.60 | 03304/ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 1.89 | 3.78 | 0.0006548%
4.61 | 07923/ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 16 | 4.27 | 68.32 | 0.01184%
4.62 | 10418/ORSE | BARRAMENTO COM VERGALHÃO DE COBRE REDONDO 5/8 X 3,00M | UND | 1 | 366.18 | 366.18 | 0.06344%
|  | QUADROS |  |  |  | 0 | 0%
4.63 | cotação mca | QGE - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 2547.94 | 2547.94 | 0.4414%
4.64 | cotação mca | QTM - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 2400 | 2400 | 0.4158%
|  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 | 0%
4.65 | 93145/SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 1 | 172.82 | 172.82 | 0.02994%
4.66 | 12793/ORSE | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2X18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR, EXCLUSIVE LÂMPADAS | UND | 1 | 120.75 | 120.75 | 0.02092%
4.67 | COMPOSIÇÃO | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 24.46 | 48.92 | 0.008475%
|  | INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR |  |  |  | 0 | 0%
4.68 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 25.27 | 404.32 | 0.07004%
4.69 | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 30.72 | 491.52 | 0.08515%
4.70 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 19.71 | 630.72 | 0.1093%
4.71 | PRÓPRIO | CURSO DE INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO COM ELETROTÉCNICO | H | 80 | 7.65 | 612 | 0.106%
4.72 | 00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 200 | 4.4 | 880 | 0.1525%
|  | CONTROLE DO CONCRETO |  |  |  | 0 | 0%
4.73 | COMPOSIÇÃO | MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA | UND | 20 | 2.409 | 48.18 | 0.008347%
4.74 | S12000 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA | UND | 20 | 14 | 280 | 0.04851%
|  | GABINETE/EXAUSTOR |  |  |  | 0 | 0%
4.75 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABINETE DE VENTILAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO | UND | 2 | 2693.79 | 5387.58 | 0.9333%
5 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 5901.9672 | 1.022%
5.1 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 6 | 8.685 | 52.11 | 0.009027%
5.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 17.37 | 833.76 | 0.1444%
5.3 | COMPOSIÇÃO 1.1 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA | H | 24 | 121.09 | 2906.16 | 0.5035%
5.4 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS | M3 | 20 | 26.055 | 521.1 | 0.09027%
5.5 | COMPOSIÇÃO | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA | M3 | 20 | 8.685 | 173.7 | 0.03009%
5.6 | COMPOSIÇÃO 1.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 200 | 1.3395 | 267.9072 | 0.04641%
5.7 | 02450/ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 607 | 1.89 | 1147.23 | 0.1987%
SUBTOTAL I: | [5 empty] | 315111.5914 | 54.59%
BDI(25%) | [5 empty] | 78777.8979 | 13.65%
6 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 158059.4 | 27.38%
6.1 | S01077 | FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR 350 KVA CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO IMS-CAT EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA | UND | 1 | 158059.4 | 158059.4 | 27.38%
SUBTOTAL II: | [5 empty] | 158059.4 | 27.38%
BDI(16%) : | [5 empty] | 25289.504 | 4.381%
TOTAL : | [5 empty] | 577238.3933 | 100%

## COMPOSIÇÕES
OHS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI
RUA JOAO DAMASCENO DE JESUS, 78, FALPÃO, CHESFE, CATU-BAHIA
Obra: |  |  |  | Data:
serviços de engenharia para conclusão de serviços no edifício do Biotério do Instituto Multidisciplinar de Saúde |  |  |  | AGOSOTO/2021
Endereço: |  |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
UFBA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA |  |  |  | 0 |  | 2021-10-05 14:41
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.06
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.37
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.71
|  | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.75
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | REF | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  |  | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 1 | 94.34 | 94.34
|  | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.75 | 26.75
[6 empty] | TOTAL | 121.09
1.3 |  | REF | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 01569/ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | M² | 4 | 9.25 | 37
|  | 01776/ORSE | Placa de obra em chapa galvanizada 26 | m² | 1 | 258.27 | 258.27
|  | 06995/ORSE | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | m | 1 | 3.7 | 3.7
|  | 01213/SINAPI | Carpinteiro de formas | H | 0.5 | 6.63 | 3.315
|  | 05075/SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | KG | 0.15 | 17.94 | 2.691
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.37 | 3.474
|  | 10551/ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | H | 0.5 | 2.89 | 1.445
[6 empty] | TOTAL | 309.895
1.4 |  | REF | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 17.37 | 0.8685
|  | 88441/SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.27 | 0.9135
[6 empty] | TOTAL | 1.782
1.5 |  | REF | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA | M³ | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 25.06 | 15.036
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.37 | 10.422
[6 empty] | TOTAL | 25.458
1.6 |  | REF | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 25.06 | 17.542
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 17.37 | 12.159
[6 empty] | TOTAL | 29.701
1.7 |  | REF | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL | M³ | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 25.06 | 37.59
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 17.37 | 26.055
[6 empty] | TOTAL | 63.645
1.8 |  | REF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA IMPLANTAÇÃO DA OBRA | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 09252/ORSE | Equipe de topografia - Rev 01 | MÊS | 0.1 | 17516.04 | 1751.604
[6 empty] | TOTAL | 1751.604
1.9 |  | REF | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS | M³ | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 100211/SINAPI | Transporte horizontal com carrinho de mão, de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (unidade: blocoxkm). af_07/2019 | UNXKM | 1 | 4.91 | 4.91
|  | 100201/SINAPI | Transporte horizontal com carrinho de mão, de sacos de 50 kg (unidade: kgxkm). af_07/2019 | UNXKM | 1 | 12.73 | 12.73
[6 empty] | TOTAL | 17.64
1.10 |  | REF | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 88316 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.37 | 6.948
[6 empty] | TOTAL | 6.948
1.11 |  | REF | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 67826/SINAPI | Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.0093 | 127.12 | 1.1822
|  | 67827/SINAPI | Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014 | chi | 0.004 | 39.33 | 0.15732
[6 empty] | TOTAL | 1.3395
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.4 |  | REF | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO | #REF! | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 10775/SINAPI | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas | MÊS | 1 | 585 | 585
[6 empty] | TOTAL | 585
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 |  | REF | REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM REAPROVEITAMENTO | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.37 | 3.474
|  |  |  | H | 0.2 | 17.37 | 3.474
[6 empty] | TOTAL | 6.948
3.2 |  | REF | ESCAVAÇÃO MANUAL H=5CM | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 17.37 | 52.11
[6 empty] | TOTAL | 52.11
3.3 |  | REF | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 100211/SINAPI | Transporte horizontal com carrinho de mão, de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (unidade: blocoxkm). af_07/2019 | UNXKM | 1 | 4.91 | 4.91
|  | 100201/SINAPI | Transporte horizontal com carrinho de mão, de sacos de 50 kg (unidade: kgxkm). af_07/2019 | UNXKM | 1 | 12.73 | 12.73
[6 empty] | TOTAL | 17.64
3.4 |  | REF | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 88316 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.37 | 6.948
[6 empty] | TOTAL | 6.948
3.5 |  | REF | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 67826/SINAPI | Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.0093 | 127.12 | 1.1822
|  | 67827/SINAPI | Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014 | chi | 0.004 | 39.33 | 0.15732
[6 empty] | TOTAL | 1.3395
3.6 |  | REF | COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 02459/ORSE | Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) | H | 0.08 | 69.19 | 5.5352
|  | 02462/ORSE | Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp) | H | 0.08 | 2.74 | 0.2192
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 17.37 | 1.3896
[6 empty] | TOTAL | 7.144
3.7 |  | REF | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M² | 1.128 | 1.5 | 1.692
|  | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 11.08 | 2.77
|  | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 2.9 | 0.58
|  | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO= 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M² | 1.1224 | 45.25 | 50.7886
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 24.83 | 1.2415
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 25.06 | 3.759
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.37 | 2.6055
|  | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.1213 | 431.72 | 52.3676
[6 empty] | TOTAL | 115.8042
3.8 |  | REF | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 02540/ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | KG | 0.33 | 5.5 | 1.815
|  | 02684/ORSE | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | KG | 4 | 1.04 | 4.16
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.37 | 8.685
|  | 36178/SINAPI | Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm | UND | 6.56 | 9.01 | 59.1056
[6 empty] | TOTAL | 74.0156
3.9 |  | REF | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | M³ | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 7304/SINAPI | Tinta epoxi base agua premium, branca | L | 0.5256 | 60.76 | 31.9355
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 25.06 | 7.518
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.37 | 5.211
[6 empty] | TOTAL | 44.6645
3.10 |  | REF | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (PASSEIO) | M³ | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 25.06 | 87.71
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 17.37 | 60.795
[6 empty] | TOTAL | 148.505
3.11 |  | REF | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M² | 1.128 | 1.5 | 1.692
|  | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 11.08 | 2.77
|  | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 2.9 | 0.58
|  | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO= 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M² | 1.1224 | 45.25 | 50.7886
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 24.83 | 1.2415
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 25.06 | 3.759
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.37 | 2.6055
|  | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.1213 | 431.72 | 52.3676
[6 empty] | TOTAL | 115.8042
3.12 |  | REF | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.007 | 99.95 | 0.69965
|  | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X ML1/L2) | M | 1.005 | 22.14 | 22.2507
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 25.06 | 7.518
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.37 | 5.211
|  | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA NUAL. AF_08/2019 | M³ | 0.002 | 603.52 | 1.207
[6 empty] | TOTAL | 36.8864
3.13 |  | REF | RAMPA EM CONCRETO LISO | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 02540/ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | KG | 0.33 | 5.5 | 1.815
|  | 02684/ORSE | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | KG | 4 | 1.04 | 4.16
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.37 | 8.685
|  | 36178/SINAPI | Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm | UND | 6.56 | 9.01 | 59.1056
[6 empty] | TOTAL | 74.0156
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 |  | REF | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 00048/ORSE | Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref.: 02/20 | H | 0.02 | 10.29 | 0.2058
|  | 00070/ORSE | Topografo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref.: 02/20 | H | 0.02 | 17.16 | 0.3432
|  | 01569/ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | M | 0.24 | 9.25 | 2.22
|  | 00345/SINAP | Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) | KG | 0.02 | 28.03 | 0.5606
|  | 01213/SINAPI | Carpinteiro de formas | H | 0.04 | 6.63 | 0.2652
|  | 05067/SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | KG | 0.012 | 19.12 | 0.22944
|  | 88316 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 17.37 | 0.6948
|  | 10567/SINAPI | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.28 | 11.24 | 3.1472
|  | 10551/ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | H | 0.04 | 2.89 | 0.1156
[6 empty] | TOTAL | 7.7818
4.2 |  | REF | ESCAVAÇÃO MANUAL H=10CM | M³ | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 17.37 | 43.425
[6 empty] | TOTAL | 43.425
4.3 |  | REF | COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 02459/ORSE | Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) | H | 0.1 | 69.19 | 6.919
|  | 02462/ORSE | Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp) | H | 0.1 | 2.74 | 0.274
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.37 | 1.737
[6 empty] | TOTAL | 8.93
4.4 |  | REF | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 42408/SINAPI | Lona plastica extra forte preta, e = 200 micra | M² | 1 | 2.16 | 2.16
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.001 | 17.37 | 0.01737
[6 empty] | TOTAL | 2.1774
4.5 |  | REF | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 94968/SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 | M³ | 0.0565 | 332.63 | 18.7936
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 25.06 | 2.506
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.37 | 1.737
[6 empty] | TOTAL | 23.0366
4.7 |  | REF | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 39017/SINAPI | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, | UND | 0.357 | 0.18 | 0.06426
|  | PROPRIO | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | KG | 0.025 | 19.65 | 0.49125
|  | 88238/SINAPI | Ajudante de armador com encargos complementares | H | 0.0102 | 14.53 | 0.14821
|  | 88245/SINAPI | Armador com encargos complementares | H | 0.0529 | 18.81 | 0.99505
|  | 92803/SINAPI | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em laje. af_12/2015 | KG | 1 | 12.87 | 12.87
[6 empty] | TOTAL | 14.5688
4.8 |  | REF | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 39017/SINAPI | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | UND | 0.147 | 0.18 | 0.02646
|  | PROPRIO | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | KG | 0.025 | 16.65 | 0.41625
|  | 88238/SINAPI | Ajudante de armador com encargos complementares | H | 0.0073 | 14.53 | 0.10607
|  | 88245/SINAPI | Armador com encargos complementares | H | 0.0446 | 18.81 | 0.83893
|  | 92804/SINAPI | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em laje. af_12/2015 | KG | 1 | 11.11 | 11.11
[6 empty] | TOTAL | 12.4977
4.9 |  | REF | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 01 USO | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 00630/ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | m2 | 1.1 | 45.24 | 49.764
|  | 01569/ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 1 | 9.25 | 9.25
|  | 01213/SINAPI | Carpinteiro de formas | h | 1.7 | 6.63 | 11.271
|  | 02692/SINAPI | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l | 0.015 | 5.48 | 0.0822
|  | 04509/SINAPI | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 4 | 5.05 | 20.2
|  | 05067/SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | kg | 0.4 | 19.12 | 7.648
|  | PROPRIO | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | kg | 0.15 | 16.65 | 2.4975
|  | 10551/ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | H | 1.7 | 2.89 | 4.913
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.37 | 17.37
[6 empty] | TOTAL | 122.9957 | 122.9957
4.10 |  | REF | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 25.06 | 7.518
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.37 | 5.211
|  | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.6 | 1.78 | 1.068
|  | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1 | 0.39 | 0.39
|  | 00636/ORSE | Concreto usinado bombeavel | M³ | 1 | 330 | 330
0
0
0
[6 empty] | TOTAL | 344.187
4.111 |  | REF | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 88262/SINAPI | Carpinteiro de formas com encargos complementares | H | 1.846 | 18.71 | 34.5387
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.06 | 25.06
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.37 | 17.37
|  | 90586/SINAPI | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015 | CHP | 0.672 | 1.72 | 1.1558
|  | 90587/SINAPI | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015 | CHI | 1.174 | 0.44 | 0.51656
[6 empty] | TOTAL | 78.6411
4.12 |  | REF | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | KG | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 39017/SINAPI | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | UND | 0.543 | 0.18 | 0.09774
|  | PROPRIO | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | KG | 0.025 | 16.65 | 0.41625
|  | 88238/SINAPI | Ajudante de armador com encargos complementares | H | 0.0146 | 14.53 | 0.21214
|  | 88245/SINAPI | Armador com encargos complementares | H | 0.0956 | 18.81 | 1.7982
|  | 92794/SINAPI | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 | KG | 1 | 12.95 | 12.95
[6 empty] | TOTAL | 15.4744
4.13 |  | REF | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 39017/SINAPI | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | UND | 1.19 | 0.18 | 0.2142
|  | PROPRIO | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | KG | 0.025 | 16.65 | 0.41625
|  | 88238/SINAPI | Ajudante de armador com encargos complementares | H | 0.0367 | 14.53 | 0.53325
|  | 88245/SINAPI | Armador com encargos complementares | H | 0.2145 | 18.81 | 4.0347
|  | 92791/SINAPI | Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 | KG | 1 | 13.18 | 13.18
[6 empty] | TOTAL | 18.3784
4.14 |  | REF | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 39017/SINAPI | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | UM | 0.97 | 0.18 | 0.1746
|  | PROPRIO | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | KG | 0.025 | 16.65 | 0.41625
|  | 88238/SINAPI | Ajudante de armador com encargos complementares | H | 0.01 | 14.53 | 0.1453
|  | 88245/SINAPI | Armador com encargos complementares | H | 0.09 | 18.81 | 1.6929
|  | 92792/SINAPI | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 | KG | 1 | 13.79 | 13.79
[6 empty] | TOTAL | 16.219
4.15 |  | REF | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M³ | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | PROPRIO | Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2 x 1,1* m, e = 17 mm | M² | 1.146 | 32.71 | 37.4857
|  | 04491/SINAPI | Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.166 | 9.95 | 1.6517
|  | 04517/SINAPI | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 6.952 | 3.48 | 24.193
|  | 05068/SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) | KG | 0.159 | 17.94 | 2.8525
|  | 88239/SINAPI | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | H | 0.1 | 15.73 | 1.573
|  | 88262/SINAPI | Carpinteiro de formas com encargos complementares | H | 1 | 18.71 | 18.71
|  | 91692/SINAPI | Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015 | CHP | 0.05 | 23.24 | 1.162
|  | 91693/SINAPI | Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015 | CHI | 0.152 | 20.7 | 3.1464
[6 empty] | TOTAL | 90.7742
4.18 |  | REF | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 39017/SINAPI | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | UND | 0.728 | 0.18 | 0.13104
|  | PROPRIO | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | KG | 0.025 | 16.95 | 0.42375
|  | 88238/SINAPI | Ajudante de armador com encargos complementares | H | 0.014 | 14.53 | 0.20342
|  | 88245/SINAPI | Armador com encargos complementares | H | 0.0859 | 18.81 | 1.6158
|  | 92802/SINAPI | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, ilizado em laje. af_12/2015 | KG | 1 | 13.81 | 13.81
[6 empty] | TOTAL | 16.184
4.19 |  | REF | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 01358/SINAPI | Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2 x 1,1* m, e = 17 mm | M² | 1.05 | 38.71 | 40.6455
|  | 88239/SINAPI | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | H | 0.005 | 15.73 | 0.07865
|  | 88262/SINAPI | Carpinteiro de formas com encargos complementares | H | 0.027 | 18.71 | 0.50517
|  | 91692/SINAPI | Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015 | CHP | 0.005 | 23.24 | 0.1162
|  | 91693/SINAPI | Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015 | CHI | 0.001 | 20.7 | 0.0207
[6 empty] | TOTAL | 41.3662
4.26 |  | REF | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 04609/ORSE | Vedapren branco ou similar | Kg | 2.5 | 17.51 | 43.775
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.39 | 0.01 | 0.2639
0
0
0
[6 empty] | TOTAL | 44.0389
4.27 |  | REF | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 04472/SINAPI | Viga nao aparelhada *6 x 16* cm, em macaranduba, angelim ouequivalente da regiao - bruta | M | 0.406 | 29.06 | 11.7984
|  | 40568/SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5) | Kg | 0.02 | 22.29 | 0.4458
|  | 88239/SINAPI | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | H | 0.048 | 15.73 | 0.75504
|  | 88262/SINAPI | Carpinteiro de formas com encargos complementares | H | 0.099 | 18.71 | 1.8523
|  | 93281/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016 | CHP | 0.003 | 21.55 | 0.06465
|  | 93282/SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016 | CHI | 0.0041 | 20.61 | 0.084501
[6 empty] | TOTAL | 15.0006
4.28 |  | REF | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 07340/SINAPI | Imunizante para madeira, incolor | L | 0.3257 | 29.9 | 9.7384
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 26.39 | 7.917
0
0
0
[6 empty] | TOTAL | 17.6554
4.32 |  | REF | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 87369/SINAPI | Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019 |  | 0.0376 | 556.77 | 20.9346
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.37 | 3.474
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 25.06 | 5.012
0
[6 empty] | TOTAL | 29.4206
4.34 |  | REF | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 03 | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 01602/ORSE | Massa acrílica | L | 0.36 | 6.72 | 2.4192
|  | 03767/SINAPI | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) | UND | 0.3 | 0.45 | 0.135
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 26.39 | 7.917
[6 empty] | TOTAL | 10.4712
4.37 |  | REF | TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 12592/ORSE | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 | M² | 1.05 | 109.68 | 115.164
|  | 01213/SINAPI | Carpinteiro de formas | H | 0.8 | 6.63 | 5.304
|  | 10551/ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | H | 0.8 | 3.46 | 2.768
[6 empty] | TOTAL | 123.236
4.38 |  | REF | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 11154/SINAPI | Porta corta-fogo para saida de emergencia, com fechadura, vao luz de 90 x 210 cm, classe p-90 (nbr 11742) | UND | 1 | 800.75 | 800.75
|  | 88629/SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 | M³ | 0.0422 | 566.53 | 23.9076
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 25.06 | 10.024
[6 empty] | TOTAL | 834.6816
4.41 |  | REF | COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.37 | 1.737
|  | 02462/ORSE | Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp) | H | 0.08 | 69.19 | 5.5352
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 7.2722
4.42 |  | REF | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 07156/SINAPI | Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm | M² | 1.1224 | 58.59 | 65.7614
|  | 04517/SINAPI | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.2 | 1.77 | 0.354
|  | 04460/SINAPI | Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.25 | 7.76 | 1.94
|  | 03777/SINAPI | Lona plastica pesada preta, e = 150 micra | M² | 1.128 | 1.77 | 1.9966
|  | 88262/SINAPI | Carpinteiro de formas com encargos complementares | H | 0.1 | 18.71 | 1.871
|  | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.2 | 25.06 | 5.012
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.37 | 3.474
|  | 94964/SINAPI | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | M³ | 0.1213 | 415.48 | 50.3977
[6 empty] | TOTAL | 130.8067
4.43 |  | REF | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M² | 1 | 1.5 | 1.5
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.001 | 17.37 | 0.01737
0
[6 empty] | TOTAL | 1.5174
4.46 |  | REF | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4, TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 03454/ORSE | Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar | M | 1.015 | 57.69 | 58.5553
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.37 | 3.474
[6 empty] | TOTAL | 62.0293
4.47 |  | REF | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 3, TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.37 | 3.474
|  | 02442/SINAP | Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 3", para cabeamento subterraneo (nbr 15715) | M | 1.015 | 8.26 | 8.3839
[6 empty] | TOTAL | 11.8579
4.48 |  | REF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.40M | M² | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 00083/ORSE | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos | M² | 1.1 | 65.35 | 71.885
|  | 00095/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | M³ | 0.0781 | 456.33 | 35.6394
|  | 00126/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | M³ | 0.317 | 479.63 | 152.0427
|  | 00157/ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | M² | 3.8 | 146.38 | 556.244
|  | 01908/ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | M² | 3.77 | 27.22 | 102.6194
|  | 03310/ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | M² | 3.77 | 5.34 | 20.1318
[6 empty] | TOTAL | 938.5623
4.67 |  | REF | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 39387/SINAPI | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | UND | 1 | 17.16 | 17.16
|  | 12295/SINAPI | Soquete de baquelite base e27, para lampadas | UND | 2 | 3.65 | 7.3
[6 empty] | TOTAL | 24.46
4.73 |  | REF | MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 88321/SINAPI | Técnico de laboratório com encargos complementares | H | 0.1 | 24.09 | 2.409
[6 empty] | TOTAL | 2.409
4.75 |  | REF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABINETE DE VENTILAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | COTAÇÃO ÓRGÃO | GABINETE DE VENTILAÇÃO DE 1544 M3/H 15MMCA BBT-160 BERLINER LUFT C.I.F. | UND | 1 | 2581.34 | 2581.34
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 25.27 | 63.175
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 19.71 | 49.275
[6 empty] | TOTAL | 2693.79
5.1 |  | REF | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.37 | 8.685
[6 empty] | TOTAL | 8.685
5.4 |  | REF | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 17.37 | 26.055
[6 empty] | TOTAL | 26.055
5.5 |  | REF | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.37 | 8.685
[6 empty] | TOTAL | 8.685

## CRONOGRAMA
OHS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI
RUA JOAO DAMASCENO DE JESUS, 78, FALPÃO, CHESFE, CATU-BAHIA
0
Obra: |  |  |  | Data:
serviços de engenharia para conclusão de serviços no edifício do Biotério do Instituto Multidisciplinar de Saúde |  |  |  | 2021-10-05 14:41
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
UFBA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA | [5 empty] | 577238.3933
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [13 empty] | BDI | 25%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | BDI | 16%
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 8146.5356 | 1.764% | 2036.6339 | 10183.1695 | 100% | 10183.1695 |  | 0 | [5 empty] | 100% | 30 | 81181.7285
3 | PAVIMENTAÇÃO | 118269.0265 | 25.61% | 29567.2566 | 147836.2831 | 20% | 29567.2566 | 30% | 44350.8849 | 30% | 44350.8849 | 20% | 29567.2566 |  | 100% | 60 | 104325.0593
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 125286.2621 | 27.13% | 31321.5655 | 156607.8277 | 20% | 31321.5655 | 30% | 46982.3483 | 30% | 46982.3483 | 20% | 31321.5655 |  | 100% | 90 | 313754.6898
5 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 5901.9672 | 1.278% | 1475.4918 | 7377.459 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7377.459 |  | 100% | 120 | 77976.9157
6 | EQUIPAMENTOS | 158059.4 | 31.76% | 25289.504 | 183348.904 |  | 0 |  | 0 | 100% | 183348.904 |  | 0 |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 257603.7914 | 87.55% | 89690.4519 | 505353.6433 | 14.06% | 71071.9917 | 18.07% | 91333.2332 | 54.35% | 274682.1372 | 13.51% | 68266.2812 | 32.14%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 57507.8 | 12.45% | 14376.95 | 71884.75 | 14.06% | 10109.7369 | 18.07% | 12991.8261 | 54.35% | 39072.5525 | 13.51% | 9710.6346 | 32.14%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 57507.8 | 12.45% | 14376.95 | 71884.75 | 14.06% | 10109.7369 | 18.07% | 12991.8261 | 54.35% | 39072.5525 | 13.51% | 9710.6346
| TOTAL GERAL | 315111.5914 | 100% | 104067.4019 | 577238.3933 | 14.06% | 81181.7285 | 18.07% | 104325.0593 | 54.35% | 313754.6898 | 13.51% | 77976.9157
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 14.06% | 81181.7285 | 32.14% | 185506.7878 | 86.49% | 499261.4776 | 100% | 577238.3933 | -391731.6055
OHS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI
RUA JOAO DAMASCENO DE JESUS, 78, FALPÃO, CHESFE, CATU-BAHIA
0
Obra: |  |  |  | Data:
serviços de engenharia para conclusão de serviços no edifício do Biotério do Instituto Multidisciplinar de Saúde |  |  |  | 44474.6116
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
UFBA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA |  |  |  | 0 |  | 577238.3933 |  |  | #DIV/0!
OHS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI
RUA JOAO DAMASCENO DE JESUS, 78, FALPÃO, CHESFE, CATU-BAHIA
0
Obra: |  |  |  | Data:
serviços de engenharia para conclusão de serviços no edifício do Biotério do Instituto Multidisciplinar de Saúde |  |  |  | 44474.6116
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
UFBA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA |  |  |  | 0 |  | 577238.3933 |  |  | #DIV/0!

## ENCARGOS SOCIAIS
OHS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI
RUA JOAO DAMASCENO DE JESUS, 78, FALPÃO, CHESFE, CATU-BAHIA
Obra: |  |  | Data:
serviços de engenharia para conclusão de serviços no edifício do Biotério do Instituto Multidisciplinar de Saúde |  |  | SETEMBRO/2021
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
UFBA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA |  |  |  |  | 2021-10-05 14:41
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-SEM DESONERAÇÃO
ESTADO BAHIA
DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
A1 | INSS |  |  | 20 | 20
A7 | RAT |  |  | 2 | 2
A8 | FGTS |  |  | 8 | 8
A | TOTAL | 0 | 0 | 30 | 30
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  |  | 23.19 | 23.19
B2 | FÉRIAS |  |  | 12.67 | 12.67
B3 | FERIADOS |  |  | 4.34 | 4.34
B4 | AVISO PRÉVIO |  |  | 2.47 | 2.47
B5 | AUXILIO DEONÇA (PREVIDENCIÁRIA/ACIDENTARIO) |  |  | 5.43 | 5.43
B6 | 13º SALÁRIO |  |  | 10.86 | 10.86
B7 | LICENÇA PATERNIDADE |  |  | 0.02 | 0.02
B | TOTAL | 0 | 0 | 58.98 | 58.98
GRUPO C
C1 | MULTA RECISÓRIA DE 40% DO FGTS NAS DISPENSAS SEM JUSTA CAUSA |  |  | 5.08 | 5.08
C2 | ADICIONAL DE 10% REFERENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 110/01 |  |  | 1.27 | 1.27
C2 | INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B |  |  | 17.69 | 17.69
C | TOTAL | 0 | 0 | 24.04 | 24.04
| TOTAL (A+B+C) | 0 | 0 | 113.02 | 113.02

## BDI EQUIPAMENTOS
OHS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI
RUA JOAO DAMASCENO DE JESUS, 78, FALPÃO, CHESFE, CATU-BAHIA
Obra: |  |  | Data:
serviços de engenharia para conclusão de serviços no edifício do Biotério do Instituto Multidisciplinar de Saúde |  |  | SETEMBRO/2021
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
UFBA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA |  |  | 0 |  |  | 2021-10-05 14:41
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - SERVIÇOS
serviços de engenharia para conclusão de serviços no edifício do Biotério do Instituto Multidisciplinar de Saúde |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | 2021-10-05 14:41
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% |  | 0.8% | 0.8% |  | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1% |  | 0.97% | 1.27% |  | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 0.98% |  | 0.59% | 1.23% |  | 1.39%
A4 | Administração Central | 2.23% |  | 3% | 4% |  | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 5.21%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 5.35% |  | 6.16% | 7.4% |  | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 5.35%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0% |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA |  | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 1.91%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  |  | 5% | 50% |  | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 4.41% |  | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% |  | 20.34% | 22.12% |  | 25%

## BDI OBRAS
OHS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI
RUA JOAO DAMASCENO DE JESUS, 78, FALPÃO, CHESFE, CATU-BAHIA
Obra: |  |  | Data:
serviços de engenharia para conclusão de serviços no edifício do Biotério do Instituto Multidisciplinar de Saúde |  |  | SETEMBRO/2021
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
UFBA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA |  |  | 0 |  |  | 2021-10-05 14:41
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - SERVIÇOS
serviços de engenharia para conclusão de serviços no edifício do Biotério do Instituto Multidisciplinar de Saúde |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | 2021-10-05 14:41
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% |  | 0.8% | 0.8% |  | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.1% |  | 0.97% | 1.27% |  | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1% |  | 0.59% | 1.23% |  | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% |  | 3% | 4% |  | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.1%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 10.46% |  | 6.16% | 7.4% |  | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 10.46%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0% |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA |  | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 1.91%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  |  | 5% | 50% |  | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 4.41% |  | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% |  | 20.34% | 22.12% |  | 25%